## No039
[24 empty] | 事業番号 |  |  | 039
平成２６年行政事業レビューシート | [25 empty] | （復興庁）
事業名 |  |  |  | 被災した法務省施設の復旧 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 復興庁 | [6 empty] | 作成責任者
事業開始・ 終了(予定）年度 |  |  |  | 平成25年度～平成27年度 | [10 empty] | 担当課室 |  |  |  |  | 統括官付参事官（予算・会計担当） | [6 empty] | 参事官 大野 秀敏
会計区分 |  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 政策・施策名 |  |  |  |  | 政策：復興施策の推進 施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | - | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  |  | -
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 国家の基本的機能である治安維持や国民の権利保護を目的として，東日本大震災において被災した法務省施設の耐震対策等を行う。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 東日本大震災において被災した法務省施設の補修や改築を行い，防災機能に著しく問題のある施設の耐震対策等を実施する。
実施方法 |  |  |  | ■直接実施 ■委託・請負 □補助 □負担 □交付 □貸付 □その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [8 empty] | 23年度 |  |  |  | 24年度 | [5 empty] | 25年度 | [5 empty] | 26年度 |  |  | 27年度要求
|  |  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | 1742 | [5 empty] | 756 |  |  | 197
[5 empty] | 補正予算 |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
[5 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | 110 |  |  | -
[5 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -110 | [5 empty] | -
[5 empty] | 予備費等 |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
[5 empty] | 計 |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | 1632 | [5 empty] | 866 |  |  | 197
|  |  |  | 執行額 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | 1422
|  |  |  | 執行率（％） |  |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | 87.13%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 成果指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 目標値 （26年度）
|  |  |  | 被災施設等の補修，改築（完成又は全体完成） 執行累計額/総事業費 | [10 empty] | 成果 実績 |  | 庁 | [8 empty] | 2
[15 empty] | 目標値 |  | 庁 | [8 empty] | 3 |  |  | 1
[15 empty] | 達成度 |  | ％ | [8 empty] | 71
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 26年度活動見込
|  |  |  | 補修，改築工事の実施 | [10 empty] | 活動 実績 |  | 庁 | [8 empty] | 3
[15 empty] | 当初 見込み |  | 庁 | [8 empty] | 3 |  |  | 1
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  | 25年度 |  |  | 26年度見込
|  |  |  | 総事業費 ÷ 総面積 | [10 empty] | 単位 当たり コスト |  | 円/㎡ | [8 empty] | 126671 |  |  | 68020
[15 empty] | 計算式 |  | / | [8 empty] | 3,288,637,000/ 25,962 |  |  | 1,086,686,000/ 15,976
平成26・27年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  |  |  | 26年度当初予算 |  |  | 27年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
|  | 施設整備費 |  |  |  |  | 753 |  |  | 195 |  |  |  | 事業費の減少
|  | 施設施工旅費 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 施設施工庁費 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 計 |  |  |  |  | 756 |  |  | 197
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [16 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の 必要性 |  | 広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 | [16 empty] | ○ |  | 国家の治安維持及び国民の経済活動の権利保護等を維持するうえで必要な施設である。 国家の治安維持を目的としているので，国が実施すべき事業である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [16 empty] | ○
|  | 明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。 | [16 empty] | ○
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | 一般競争入札を原則として，競争性が確保されている。 コスト削減については，計画案の策定から事業の実施における各段階で，検討している。 契約価格が予定を下回った等によることに起因しており，不用理由は妥当である。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [16 empty] | -
|  | 単位当たりコストの水準は妥当か。 | [16 empty] | ○
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [16 empty] | -
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [16 empty] | -
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | ○
事業の有効性 |  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [16 empty] | - |  | 活動実績は，見込みに見合っている。 整備された施設は，十分に活用されている。（主に改修実施施設）
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [16 empty] | ○
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [16 empty] | ○
重複排除 |  | 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。 （役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [16 empty] | -
|  | 事業番号 |  | 類似事業名 | [7 empty] | 所管府省・部局名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  | 法務本省で契約している案件については，支出先と締結した契約に基づき契約金額・内容等を確認し，工事の完成検査時等において契約の履行状況を把握しており，また，地方で契約している案件については，報告書等により契約金額・履行状況等を把握していることから，事業目的の実現や効果の発揮の観点からの検証が十分に行われている。
|  | 改善の 方向性 |  | 国民の安全・安心確保のため，治安維持機能を備えた施設を整備することを大前提に，計画手法，設計手法及び調達方法の見直しなどによりコスト縮減に取り組んでいるところ，今後も引き続き，所要の機能・品質を維持した上で，一層のコスト縮減が可能になるかを検討していく。
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
現状通り |  |  | 被災した法務省施設の復旧に資するため，引き続き効率性に留意しつつ予算の執行に努めること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
現状通り |  |  | 引き続き効率性に留意しつつ予算の執行に努め，法務省施設の復旧を進める。なお，当初の予定どおり27年度をもって事業を終了することとする。
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
|  | 平成23年 |  |  |  | - |  |  |  |  | 平成24年 |  |  |  |  | - | [6 empty] | 平成25年 |  |  |  | 25新-018
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  |  | ※平成25年度実績を記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A.清水建設㈱関東支店 | [13 empty] | E.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 施設整備費 |  |  | 施設の建て替え（建築） | [7 empty] | 573
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 573 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  |  | B. | [13 empty] | F.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
[7 empty] | 会計機関への予算配布 | [7 empty] | 432
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 432 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  |  | C.若築建設㈱東京支店 | [13 empty] | G.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 施設整備費 |  |  | 施設の建て替え（建築） | [7 empty] | 307
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 307 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
|  |  |  | D. | [13 empty] | H.
|  |  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 計 | [11 empty] | 0
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 清水建設（株）関東支店 （一般競争，随意契約） | [5 empty] | 黒羽刑務所職業訓練棟等新営（建築）工事 | [16 empty] | 573 |  | 9 |  |  | 99%
2 | 1 | 富士古河E&C（株） （一般競争，随意契約） | [5 empty] | 黒羽刑務所職業訓練棟等新営（電気設備）工事 | [16 empty] | 317 |  | 7 |  |  | 88.6%
3 | 1 | 大橋総設工業（株） （一般競争，随意契約） | [5 empty] | 黒羽刑務所職業訓練棟等新営（機械設備）工事 | [16 empty] | 90 |  | 2 |  |  | 93.7%
4 | 1 | （株）衆設計 （一般競争） | [5 empty] | 黒羽刑務所職業訓練棟等新営工事監理業務 | [16 empty] | 10 |  | 6 |  |  | 76.7%
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11
12 | 1
13
14 | 1
15
16 | 1
17
18 | 1
19
20 | 1
21
22 | 1
23
24 | 1
25
26 | 1
27
28 | 1
29
30 | 1
C.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 若築建設（株）東京支店 (平成24年度に国庫債務負担行為による簡易公募型プロポーザルを実施） | [5 empty] | 水戸地方法務局鹿嶋支局新営（建築）工事 | [16 empty] | 307 |  | 4 |  |  | 97.6%
2 | 1 | 日立電設工業（株） (平成24年度に国庫債務負担行為による一般競争入札を実施） | [5 empty] | 水戸地方法務局鹿嶋支局新営（電気設備）工事 | [16 empty] | 52 |  | 2 |  |  | 91.6%
3 | 1 | 村上工業（株） (平成24年度に国庫債務負担行為による一般競争入札を実施） | [5 empty] | 水戸地方法務鹿嶋支局新営（機械設備）工事 | [16 empty] | 40 |  | 2 |  |  | 99.5%
4 | 1 | （公財）茨城県教育財団 | [5 empty] | 水戸法務総合庁舎埋蔵文化財発掘調査 | [16 empty] | 11 |  | 随意契約 |  |  | －
5 | 1 | 日本エレベーター製造(株) (平成24年度に国庫債務負担行為による一般競争入札を実施） | [5 empty] | 水戸地方法務局鹿嶋支局エレベーター設備工事 | [16 empty] | 7 |  | 1 |  |  | 98.5%
6 | 1 | （有）池澤設計 (平成24年度に国庫債務負担行為による一般競争入札を実施） | [5 empty] | 水戸地方法務局鹿嶋支局工事監理業務 | [16 empty] | 7 |  | 2 |  |  | 81%
7 | 1 | （株）安井建築設計事務所 （公募型プロポーザル） | [5 empty] | 水戸法務総合庁舎設計業務 | [16 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 99.8%
8 | 1 | (株)都市環境設計東京事務所 (平成24年度に国庫債務負担行為による簡易公募型プロポーザルを実施） | [5 empty] | 水戸地方法務局鹿嶋支局設計その２業務 | [16 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 99.5%
9 |  | （株）金丸建築事務所 （簡易公募型プロポーザル） | [5 empty] | 水戸地方法務局鹿嶋支局営繕建築積算業務 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 92%
|  | （株）金丸建築事務所 （一般競争） | [5 empty] | 水戸地方法務局鹿嶋支局営繕建築積算業務その２ | [16 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 94%
10 | 1
11
12 | 1
13
14 | 1
15
16 | 1
17
18 | 1
19
20 | 1
21
22 | 1
23
24 | 1
25
26 | 1
27
28 | 1
29
30 | 1