## 行政事業レビューシート
[21 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 134
平成２７年度行政事業レビューシート | [19 empty] | （ | 復興庁 | [8 empty] | ）
事業名 |  |  | 漁場復旧対策支援事業 | [9 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 復興庁 | [7 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  | 平成２４年度 |  |  | 事業終了 （予定）年度 | [6 empty] | 担当課室 |  |  |  | 統括官付参事官（予算・会計担当） | [7 empty] | 参事官 小瀬 達之
会計区分 |  |  | 東日本大震災復興特別会計 | [9 empty] | 政策・施策名 |  |  |  | 政策：復興施策の推進 施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第６条第５項 | [9 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | 水産復興マスタープラン（平成２３年６月２８日 水産庁） 事業計画及び工程表（平成２３年８月 東日本大震災復興対策本部） 東日本大震災により海に流出した災害廃棄物の処理指針（平成２３年１１月 農林水産省、国土交通省、環境省） 水産基本計画（平成２４年３月２３日 閣議決定）
主要政策・施策 | [12 empty] | 主要経費 |  |  |  | 食料安定供給関係
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  | 漁業者及び専門業者が行う漁場のがれき（東日本大震災により発生した漂流・漂着・堆積物等）の撤去等の取組の支援、漁場の生産力を向上させるための技術開発及び調査を支援することにより、漁業再開に資することを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  | 東日本大震災による漁場へのがれきの流入により、漁場の機能や生産力が著しく低下している。このため、 ①漁業者が行う漁場のがれきの撤去などの取組の支援（「漁場生産力回復支援事業」 ※補助率：定額、８／１０、２／３） ②漁業者による撤去が困難な大型がれきの専門業者による撤去などを支援（「漁場漂流・堆積物除去事業」 ※補助率：定額、８／１０、２／３） ③被災した漁場における漁場環境改善技術の開発等を支援（「漁場生産力向上対策事業」 補助率：定額） を行う。 ※岩手県、宮城県、福島県の被災３県は８／１０、その他の被災県は２／３、事務費は定額
実施方法
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [6 empty] | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  |  |  | 26年度 | [5 empty] | 27年度 |  |  |  | 28年度要求
|  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  | 7884 |  |  |  | 2764 |  |  |  |  | 3356 | [5 empty] | 1804
|  |  |  | 補正予算 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 前年度から繰越し |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 翌年度へ繰越し |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 予備費等 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 計 |  |  | 7884 |  |  |  | 2764 |  |  |  |  | 3356 | [5 empty] | 1804 |  |  |  | 0
|  |  | 執行額 |  |  |  | 3950 |  |  |  | 2160 |  |  |  |  | 1292
|  |  | 執行率（％） |  |  |  | 50.1% |  |  |  | 78.15% |  |  |  |  | 38.5%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
[28 empty] | - | 年度
|  |  | 漁場がれきの撤去等により震災前の漁獲量に回復させる |  |  |  | がれき撤去後に再開された漁業活動による漁獲量 | [5 empty] | 成果実績 | 当該年の漁獲量 |  |  | 365100 |  |  |  | 436200 |  |  | 453600
[13 empty] | 目標値 | t |  |  | 616159 |  |  |  | 616159 |  |  | 616159 |  |  | 616159
[13 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 59.2542 |  |  |  | 70.7934 |  |  | 73.6174
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [10 empty] | 定性的な成果目標と24～26年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
|  |  | ①専門業者によるがれき撤去を実施した延べ日数 | [9 empty] | 活動実績 |  |  |  | 1581 |  |  |  | 368 |  |  | 396
[13 empty] | 当初見込み |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
|  |  | ②漁業者によるがれき撤去を実施した延べ日数 | [9 empty] | 活動実績 |  |  |  | 1364 |  |  |  | 1133 |  |  | 513
[13 empty] | 当初見込み |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | 執行額/専門業者による取組延べ日数 | [9 empty] | 単位当たり コスト |  |  |  | 917615 |  |  |  | 1288280 |  |  | 1312311 |  |  | -
[13 empty] | 計算式 | / |  |  | 1,450,749,410/1,581 |  |  |  | 474,087,200/368 |  |  | 519,675,198/396 |  |  | -
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | 執行額／漁業者による取組延べ日数 | [9 empty] | 単位当たり コスト |  |  |  | 1601659 |  |  |  | 1303087 |  |  | 1189401 |  |  | -
[13 empty] | 計算式 | / |  |  | 2,184,663,216/1,364 |  |  |  | 1,476,397,276/1,133 |  |  | 610,162,835/513 |  |  | ^
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
平成27・28年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  | 27年度当初予算 |  |  |  | 28年度要求 |  |  | 主な増減理由
|  | 漁場漂流・堆積物除去事業 |  |  | 838450
|  | 漁場生産力回復支援事業 |  |  | 890450
|  | 漁場生産力向上対策事業 |  |  | 74894
|  | 計 |  |  | 1803794 |  |  |  | 0
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [13 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [13 empty] | ○ |  | ・本事業は東日本大震災によりがれきが流入した漁場の復旧要望を踏まえたものである。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [13 empty] | ○ |  | ・災害廃棄物処理特別措置法の第6条で、災害廃棄物の処理に関して、国が費用の負担等の措置を講ずることとされており、同法同条と関連し漁場のがれき撤去等に係る本事業への国費投入は必要である。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [13 empty] | ○ |  | ・震災から復旧・復興は国の重要課題として位置づけられていることから優先度の高い事業といえる。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [13 empty] | △ |  | 「漁場生産力向上対策事業」の実施機関の選定については、公募により選定し、応募は１者であったが、事業対象地域が広い上に、事業内容が多岐にわたっており、単一機関で実施することが困難であることから、被災県、（独）水産総合研究センター及び大学が、共同研究機関を設立し応募してきたことによる。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [13 empty] | ○ |  | 震災によるがれきの回収処理であり、国、道県の負担で実施している事業であるため、受益者負担の関係は妥当である。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [13 empty] | ○ |  | 単位当たりコストは、専門業者による取組では高くなっているが、瓦礫の回収が進み実施日数が減ったこと及び深海など撤去が困難な箇所のがれきを撤去したためによる。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [13 empty] | ○ |  | 資金の流れについては、不必要な団体を経由するものではなく、妥当なものとなっている。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [13 empty] | ○ |  | 費目・使途は、事業目的に即し真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [13 empty] | × |  | 予算の執行率については、約４割と低くなったが、漁場の海底に堆積するがれき量が不明であるため予算要求の段階で事業量を把握することが困難であったこと、漁場の堆積物については海底調査等の結果を受けて回収することとしていたが堆積物の量が少なかったことに加えて、潮流等の影響により漁場から移動したことに伴い回収量が減少したこと、天候等の影響により作業日数が減少したこと等により事業量が減少したことによるものである。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか | [13 empty] | ‐
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか | [13 empty] | ○ |  | 漁業者によるがれき回収は、漁業者が５人以上のグループを組織し、共同で事業を実施しているため、効率的な事業体制となっている。 本事業で漁場のがれき撤去等を行うことにより被災地の漁場の復旧・復興に大きく寄与する。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [13 empty] | ‐
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [13 empty] | ‐
整備された施設や成果物は十分に活用されているか。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）
|  | 所管府省・部局名 |  |  |  |  | 事業番号 |  |  | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 | 本事業は、東日本大震災により発生した漁場のがれきの撤去等を行い低下した漁場の機能や生産力の回復及びがれき撤去後の漁場の回復状況及び環境等の把握を目的とした事業である。「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」の第6条では、災害廃棄物の処理に関して、国が費用の負担等の措置を講ずることとされており、同法同条と関連し漁場のがれきの撤去等に係る本事業への国費の投入は必要であった。 事業の効率性については、漁場の生産力を向上させるための技術開発及び調査を行う「漁場生産力向上対策事業」については一者応札となったが、事業対象地域が広い上に、事業内容が多岐にわたっており、単一機関で実施することが困難であることから、被災県、（独）水産総合水研センター及び大学が共同研究機関を設立し応募してきたことによるものであり、効率的に事業を実施するという観点から適切であった。また、漁業者及び専門業者が行う漁場のがれきの撤去などの取組に支援する「漁場生産力回復支援事業」、「漁場漂流・堆積物除去事業」についても現場の意向等を把握している地方自治体が事業を実施したという観点から適切であった。 なお、本事業の予算の執行率については、約４割と低くなったが、漁場の海底に堆積するがれき量が不明であるため予算要求の段階で事業量を把握することが困難であったこと、漁場の堆積物については海底調査等の結果を受けて回収することとしていたが堆積物の量が少なかったことに加えて、潮流等の影響により漁場から移動したことに伴い回収量が減少したこと、天候等の影響により作業日数が減少したこと等により事業量が減少したことによるものである。
|  | 改善の 方向性 | 「漁場生産力向上対策事業」については、一者応札解消のため、新規参入者にて十分な検討ができるよう公示期間や提案書の提出期間を従来より長めに設定したり、過去の事業報告書などが閲覧できるよう配慮するなどの改善策について検討する。
外部有識者の所見
行政事業レビュー推進チームの所見
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - |  |  |  |  | 平成23年度 |  |  | - | [6 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | 83
平成25年度 |  |  | 114 |  |  |  |  | 平成26年度 |  |  | 134
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  | ※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  | A.福島県 | [11 empty] | E.渡波漁協
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 役務費 |  | 専門業者による漁場堆積物の撤去等 | [7 empty] | 188 |  | 賃金 |  |  |  | 漁業者ががれき撤去を行った場合の日当24,200円、半日当12,100円を支援 | [8 empty] | 61
|  |  | 賃金 |  | 漁業者ががれき撤去を行った場合の日当24,200、半日当12,100円を支援 | [7 empty] | 203 |  | 船舶借料 |  |  |  | 漁業者ががれき撤去を行う際に船舶を用いた場合トンする応じ船舶借料を支援（42,000円～185,000円） | [8 empty] | 34
|  |  | 資材費等 |  | がれき撤去に必要な機器リース料、消耗品購入等 | [7 empty] | 107 |  | 資材費等 |  |  |  | がれき撤去に必要な機器リース料、消耗品購入等 | [8 empty] | 31
|  |  | 船舶借料 |  | 漁業者ががれき撤去を行う際に船舶を用いた場合トンする応じ船舶借料を支援（42,000円～185,000円） | [7 empty] | 58 |  | 指導監視 |  |  |  | がれき撤去作業を監視する監視員賃金等 | [8 empty] | 4
|  |  | 指導監視 |  | がれき撤去作業を監視する監視員賃金等 | [7 empty] | 8
|  |  | 事務費 |  | 旅費等 | [7 empty] | 0
|  |  | 計 | [9 empty] | 564 |  | 計 | [12 empty] | 130
|  |  | B.相馬双葉漁協 | [11 empty] | F.（独）水産総合研究センター
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 賃金 |  | 漁業者ががれき撤去を行った場合の日当12,100、半日当6,050円を支援 | [7 empty] | 135 |  | 賃金 |  |  |  | 漁場機能回復技術の開発等において職員の補助等を行う者の賃金等 | [8 empty] | 14
|  |  | 船舶借料 |  | 漁業者ががれき撤去を行う際に船舶を用いた場合トンする応じ船舶借料を支援（21,000円～92,500円） | [7 empty] | 63 |  | 消耗品費 |  |  |  | 漁場機能回復技術の開発等に要する研究・調査用消耗品類、試薬ほか | [8 empty] | 11
|  |  | 資材費等 |  | がれき撤去に必要な機器リース料、消耗品購入等 | [7 empty] | 39 |  | 役務費 |  |  |  | 分析業務、設置業務等 | [8 empty] | 9
|  |  | 指導監視 |  | がれき撤去作業を監視する監視員賃金等 | [7 empty] | 4 |  | 備品費 |  |  |  | 漁場機能回復技術の開発等に要する機器購入費 | [8 empty] | 6
[15 empty] | 旅費 |  |  |  | 漁場機能回復技術の開発等に要する打ち合わせ・調査用旅費、検討会出席旅費 | [8 empty] | 6
[15 empty] | その他 |  |  |  | 用船料、謝金、通信運搬費等 | [8 empty] | 1
|  |  | 計 | [9 empty] | 241 |  | 計 | [12 empty] | 47
|  |  | C.相馬双葉漁協漁場整備漁業者グループ | [11 empty] | G.
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 賃金 |  | 漁業者ががれき撤去を行った場合の日当12,100、半日当6,050円を支援 | [7 empty] | 135
|  |  | 船舶借料 |  | 漁業者ががれき撤去を行う際に船舶を用いた場合トンする応じ船舶借料を支援（21,000円～92,500円） | [7 empty] | 63
|  |  | 資材費等 |  | がれき撤去に必要な機器リース料、消耗品購入等 | [7 empty] | 39
|  |  | 計 | [9 empty] | 237 |  | 計 | [12 empty] | 0
|  |  | D.全国底曳網漁漁協会 | [11 empty] | H.
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 賃金 |  | 漁業者ががれき撤去を行った場合の日当24,200円、半日当12,100円を支援 | [7 empty] | 61
|  |  | 船舶借料 |  | 漁業者ががれき撤去を行う際に船舶を用いた場合トンする応じ船舶借料を支援（42,000円～185,000円） | [7 empty] | 34
|  |  | 資材費等 |  | がれき撤去に必要な機器リース料、消耗品購入等 | [7 empty] | 31
|  |  | 指導監視 |  | がれき撤去作業を監視する監視員賃金等 | [7 empty] | 21
|  |  | 事務費 |  | 契約手続に係る経費等 | [7 empty] | 4
|  |  | 計 | [9 empty] | 151 |  | 計 | [12 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 宮城県 |  |  |  | 漁業者及び専門業者による漁場のがれき撤去 | [15 empty] | 319 |  |  | -
2 | 1 | 福島県 |  |  |  | 漁業者及び専門業者による漁場のがれき撤去 | [15 empty] | 188 |  |  | -
3 | 1 | 茨城県 |  |  |  | 専門業者による漁場のがれき撤去 | [15 empty] | 8 |  |  | -
4 | 1 | 岩手県 |  |  |  | 専門業者による漁場のがれき撤去 | [15 empty] | 4 |  |  | -
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 相馬双葉漁協 |  |  |  | 漁業者グループによる漁場の漂流物、堆積物の撤去活動等に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等 | [15 empty] | 241 |  |  | -
2 | 1 | いわき市漁協 |  |  |  | 漁業者グループによる漁場の漂流物、堆積物の撤去活動等に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等 | [15 empty] | 121 |  |  | -
3 | 1 | 宮城県沖合底曳漁協 |  |  |  | 漁業者グループによる漁場の漂流物、堆積物の撤去活動等に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等 | [15 empty] | 90 |  |  | -
4 | 1 | 宮城県漁協 |  |  |  | 漁業者グループによる漁場の漂流物、堆積物の撤去活動等に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等 | [15 empty] | 15 |  |  | -
5 | 1 | 小名浜機船 |  |  |  | 漁業者グループによる漁場の漂流物、堆積物の撤去活動等に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等 | [15 empty] | 13 |  |  | -
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 相馬双葉漁協漁場整備漁業者グループ |  |  |  | 漁場の瓦礫の撤去等 | [15 empty] | 237 |  |  | -
2 | 1 | いわき市漁協漁場整備漁業者グループ |  |  |  | 漁場の瓦礫の撤去等 | [15 empty] | 118 |  |  | -
3 | 1 | 宮城県沖合底曳漁協漁業者グループ |  |  |  | 漁場の瓦礫の撤去等 | [15 empty] | 90 |  |  | -
4 | 1 | 宮城県漁協漁業者グループ |  |  |  | 漁場の瓦礫の撤去等 | [15 empty] | 15 |  |  | -
5 | 1 | 小名浜機船底曳網漁協漁場整備漁業者グループ |  |  |  | 漁場の瓦礫の撤去等 | [15 empty] | 12 |  |  | -
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 全国底曳網漁業協会 |  |  |  | 底びき網漁船等を有する漁業団体との広域的な漁場のがれき撤去等に係る事務 | [15 empty] | 130 |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 渡波漁船漁協 |  |  |  | 広域的な漁場のがれき撤去等 | [15 empty] | 130 |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | （独）水産総合研究センター |  |  |  | 漁場機能回復技術・漁場環境改善技術の開発、環境収容力等の把握調査 | [15 empty] | 47 |  |  | 公募 |  |  | -
2 | 1 | 宮城県 |  |  |  | 改良漁具等の開発・漁場機能回復技術・漁場環境改善技術の開発、環境収容力等の把握調査 | [15 empty] | 17 |  |  | 公募 |  |  | -
3 | 1 | 京都大学 |  |  |  | 環境収容力等の把握調査 | [15 empty] | 14 |  |  | 公募 |  |  | -
4 | 1 | 青森県 |  |  |  | 環境収容力等の把握調査 | [15 empty] | 11 |  |  | 公募 |  |  | -
5 | 1 | 福島県 |  |  |  | 漁場機能回復技術・環境収容力等の把握調査 | [15 empty] | 9 |  |  | 公募 |  |  | -
6 | 1 | 岩手県 |  |  |  | 環境収容力等の把握調査 | [15 empty] | 9 |  |  | 公募 |  |  | -
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10社リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載
復興庁
3,356百万円
農林水産省へ移替
農林水産省
3,276百万円
農林水産省へ移替
Ｆ．「漁場生産力向上対策事業」
共同研究機関 108百万円
被災漁場において沿岸漁業・養殖業を円滑に行うための漁具改良、漁場機能回復技術の開発等を実施
Ａ．県（4県）
（補助）
1,130百万円
Ｂ．漁連・漁協（5団体）
480百万円（補助）
漁業者グループによる漁場のがれき撤去に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等
Ｄ．（社）全国底曳網漁業連合会130百万円（補助）
底びき網漁船等を有する漁業団体との広域的な漁場のがれき撤去の契約
漁業者グループが行う漁場のがれき撤去活動及び操業中に撤去したがれきの処理等への支援。
底びき網漁船等を有する漁業団体との契約による漁場のがれき撤去を支援。
Ｃ．漁業者グループ（5グループ）
473百万円（補助）
漁場のがれき撤去に係る計画に基づく、漁場のがれき撤去の実施
Ｅ．底びき網漁船等有する漁業団体（1団体）
129百万円
契約に基づく広域的な漁場のがれき撤去の実施
終了年度未定

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２５年度 | 廃止 | 廃止
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  | 新27 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２６年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  | 新28 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２７年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 特定個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２８年度 | 終了予定 | 予定通り終了
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成２９年度 | 現状通り | 現状通り
観光立国 |  | 財政投融資財政融資特別会計資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３０年度
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３１年度
高齢社会対策 |  | 財政投融資特定国有財産特別会計整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | [6 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３２年度
国土強靭化 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  |  | 食料安定供給関係 | ○ | 食料安定供給関係 | 食料安定供給関係 |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３３年度
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  |  | その他の事項経費 |  |  | 食料安定供給関係 |  |  |  | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３４年度
自殺対策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 | [10 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３５年度
障害者施策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  |  | 食料安定供給関係 | [6 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３６年度
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 | [10 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３７年度
食育推進 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 | [10 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３８年度
男女共同参画 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 | [10 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成３９年度
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 | [10 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４０年度
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 | [10 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４１年度
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計健康勘定 | [10 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４２年度
クールジャパン |  | 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 | [10 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４３年度
女性活躍 |  | 年金特別会計業務勘定 | [10 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４４年度
知的財産 |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 | [10 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４５年度
地方創生 |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 | [11 empty] | 昭和２１年度 | 平成４６年度
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 | [11 empty] | 昭和２２年度 | 平成４７年度
|  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 | [11 empty] | 昭和２３年度 | 平成４８年度
|  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 | [11 empty] | 昭和２４年度 | 平成４９年度
|  | 食料安定供給特別会計業務勘定 | [11 empty] | 昭和２５年度 | 平成５０年度
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 | [11 empty] | 昭和２６年度 | 平成５１年度
|  | 森林保険特別会計 | [11 empty] | 昭和２７年度 | 平成５２年度
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 | [11 empty] | 昭和２８年度 | 平成５３年度
|  | 貿易再保険特別会計 | [11 empty] | 昭和２９年度 | 平成５４年度
|  | 特許特別会計 | [11 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 | [11 empty] | 昭和３１年度 | 平成５５年度以降
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 | [11 empty] | 昭和３２年度 | 終了予定なし
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 | [11 empty] | 昭和３３年度
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 | [11 empty] | 昭和３４年度
|  | 東日本大震災復興特別会計 | ○ | 東日本大震災復興特別会計 | 東日本大震災復興特別会計 | [8 empty] | 昭和３５年度
昭和３６年度
|  | 東日本大震災復興特別会計 | [11 empty] | 昭和３７年度
昭和３８年度
昭和３９年度
昭和４０年度
昭和４１年度
昭和４２年度
昭和４３年度
昭和４４年度
昭和４５年度
昭和４６年度
昭和４７年度
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
新