## 行政事業レビューシート
[21 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 212
平成２７年度行政事業レビューシート | [19 empty] | （ | 復興庁 | [8 empty] | ）
事業名 |  |  | 道路整備事業 | [9 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 復興庁 | [7 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  | 平成２６年度 |  |  | 事業終了 （予定）年度 | [6 empty] | 担当課室 |  |  |  | 統括官付参事官（予算・会計担当） | [7 empty] | 参事官 小瀬 達之
会計区分 |  |  | 東日本大震災復興特別会計 | [9 empty] | 政策・施策名 |  |  |  | 政策：復興施策の推進 施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  | 東日本大震災復興基本法 等 | [9 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | 東日本大震災からの復興の基本方針 （平成23年7月29日）
主要政策・施策 | [12 empty] | 主要経費 |  |  |  | 公共事業
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  | 東日本大震災の発生を踏まえ、被災地の復旧・復興等を強力に推進するとともに、東日本大震災を教訓として、災害に強い社会基盤整備をはじめとする国民生活の安全・安心の確保に向けた取り組みを緊急に進めていくことを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  | ・三陸沿岸道路などの復興道路・復興支援道路の緊急整備 被災地の早期復興を図るため、三陸沿岸道路等の太平洋沿岸軸、沿岸部と東北道を結ぶ横断軸の強化について、防災面の効果を適切に評価しつつ、重点的な緊急整備を実施 ・道路の防災・震災対策等 法面・盛土等の防災対策や橋梁の耐震補強をはじめとする道路の防災・震災対策等を実施 ・被災した道路の原型復旧 等
実施方法 |  |  | 直接実施、委託・請負、補助
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [6 empty] | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  |  |  | 26年度 | [5 empty] | 27年度 |  |  |  | 28年度要求
|  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 169872 | [5 empty] | 196892
|  |  |  | 補正予算 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 前年度から繰越し |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 140271 | [5 empty] | 123893
|  |  |  | 翌年度へ繰越し |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -123893 | [5 empty] | -
|  |  |  | 予備費等 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 計 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 186250 | [5 empty] | 320785 |  |  |  | 0
|  |  | 執行額 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 175588
|  |  | 執行率（％） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 94.28%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
|  |  | 全線開通時に復興道路・復興支援道路の所要時間を478分短縮 |  |  |  | 復興道路・復興支援道路開通に伴う所要時間 | [5 empty] | 成果実績 | 分 |  |  | 24 |  |  |  | 55 |  |  | 62
[13 empty] | 目標値 | 分 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 478
[13 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |  | 13
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [10 empty] | 定性的な成果目標と24～26年度の達成状況・実績
|  |  | - | [10 empty] | -
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
|  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | 実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
|  |  | 復興道路・復興支援道路の新規開通延長 | [9 empty] | 活動実績 | km |  |  | 29 |  |  |  | 18 |  |  | 14
[13 empty] | 当初見込み | km |  |  | 29 |  |  |  | 18 |  |  | 14 |  |  | 34
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | - | [9 empty] | 単位当たり コスト | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[13 empty] | 計算式 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
平成27・28年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  | 27年度当初予算 |  |  |  | 28年度要求 |  |  | 主な増減理由
|  | 東日本大震災復興事業費 |  |  | 196892
|  | 計 |  |  | 196892 |  |  |  | 0
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [13 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [13 empty] | ○ |  | 「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定）に沿って事業を実施。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [13 empty] | ○ |  | 「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定）に沿って、国と地方の適切な役割分担のもと実施。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [13 empty] | ○ |  | 「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定）に沿って事業を実施。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [13 empty] | ○ |  | 入札・契約手続きの透明性・競争性の確保に努めており、支出先は競争入札等により選定している。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [13 empty] | ○ |  | 負担関係は法令に基づいており、妥当である。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [13 empty] | ○ |  | 現地の条件に合わせ経済的な設計・施工を行っている。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [13 empty] | ○ |  | 実施内容に応じて地方整備局等へ適切に配分している。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [13 empty] | ○ |  | 事業目的に即した仕様に基づき適正に執行している。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [13 empty] | ‐
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか | [13 empty] | ○ |  | 事業再評価でコスト縮減の取組について第三者委員会等の意見を聴取するとともに、結果を公表。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか | [13 empty] | ○ |  | 成果目標に向けて成果実績は着実に向上。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [13 empty] | ○ |  | 事業再評価でコスト縮減の取組について第三者委員会等の意見を聴取するとともに、結果を公表。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [13 empty] | ○ |  | 活動実績は着実に向上。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [13 empty] | ○ |  | 整備された施設は、事業の目的にあった機能を発揮している。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [13 empty] | ‐ |  | -
|  | 所管府省・部局名 |  |  |  |  | 事業番号 |  |  | 事業名
|  | - |  |  |  |  | - |  |  | -
|  | - |  |  |  |  | - |  |  | -
点検・改善結果 |  | 点検結果 | 「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月29日東日本大震災復興対策本部決定）に沿って、東日本大震災の被災地の早期復興を図るため、引き続き、三陸沿岸道路等の太平洋沿岸軸、沿岸部と東北道を結ぶ横断軸の強化や法面・盛土等の防災対策、橋梁の耐震補強等の道路の防災・震災対策について、民間の技術力を使用した事業推進体制（事業推進PPP）を導入しつつ、関係機関や地元自治体と連携を図り、推進していく。
|  | 改善の 方向性 | 被災地の早期復興を図るため、三陸沿岸道路等の太平洋沿岸軸、沿岸部と東北道を結ぶ横断軸の強化や法面・盛土等の防災対策、橋梁の耐震補強等の道路の防災・震災対策について、民間の技術力を使用した事業推進体制（事業推進PPP）を導入しつつ、関係機関や地元自治体と連携を図り、整備等を推進する。
外部有識者の所見
行政事業レビュー推進チームの所見
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
備考
・「予算額・執行額」の平成26年度における「前年度から繰越し」には、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う東日本大震災復興特別会計への繰越し額を記載している。 ・支出先１０者リストの中には、平成23年度～25年度に入札等を行ったものが含まれる。
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - |  |  |  |  | 平成23年度 |  |  | - | [6 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | -
平成25年度 |  |  | - |  |  |  |  | 平成26年度 |  |  | 新26-019
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  | ※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  | A.東北地方整備局 | [11 empty] | E.陸前高田市
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | [7 empty] | 194897 | [5 empty] | 公共施設管理者負担 | [8 empty] | 2377
|  |  | 計 | [9 empty] | 194897 |  | 計 | [12 empty] | 2377
|  |  | B.前田建設工業（株）東北支店 | [11 empty] | F.宮城県
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 道路改良工事 | [7 empty] | 8720 | [5 empty] | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | [8 empty] | 2715
|  |  | 計 | [9 empty] | 8720 |  | 計 | [12 empty] | 2715
|  |  | C.個人（イ） | [11 empty] | G.
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 用地補償 | [7 empty] | 644
|  |  | 計 | [9 empty] | 644 |  | 計 | [12 empty] | 0
|  |  | D.公益財団法人 岩手県文化振興事業団 | [11 empty] | H.
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 埋蔵文化財調査 | [7 empty] | 1267
|  |  | 計 | [9 empty] | 1267 |  | 計 | [12 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載
支出先上位１０者リスト
A.地方整備局
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 東北地方整備局 |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | [15 empty] | 194897 |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B.民間企業
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 前田建設工業（株） 東北支店 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 8720 |  |  | 9 |  |  | 89.8
2 | 1 | 西松建設（株） 東北支店 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 7012 |  |  | 8 |  |  | 90.4
3 | 1 | 清水建設（株） 東北支店 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 5386 |  |  | 8 |  |  | 89.1
4 | 1 | 飛島建設（株） 東北支店 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 5245 |  |  | 14 |  |  | 89.3
5 | 1 | 国道４５号摂待道路工事 大成・錢高・東コン特定建設工事共同企業体 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 4073 |  |  | 8 |  |  | 89.5
6 | 1 | 国道４５号山田第２トンネル工事 熊谷組・アイサワ工業・株木建設特定建設工事共同企業体 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 3953 |  |  | 15 |  |  | 85.7
7 | 1 | 東急建設（株） 東北支店 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 3826 |  |  | 27 |  |  | 89.2
8 | 1 | 国道４５号樫内地区トンネル工事三井住友・日本国土特定建設工事共同企業体 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 3500 |  |  | 14 |  |  | 89.3
9 | 1 | 鹿島建設（株） 東北支店 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 3170 |  |  | 7 |  |  | 88.7
10 | 1 | 国道４５号新鍬台・宮古盛岡横断道路新区界トンネル工事 鹿島・東急特定建設工事共同企業体 |  |  |  | 道路改良工事 | [15 empty] | 2929 |  |  | 12 |  |  | 89.6
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C.個人等
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | イ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 644 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
2 | 1 | ロ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 428 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
3 | 1 | ハ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 399 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
4 | 1 | ニ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 138 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
5 | 1 | ホ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 138 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
6 | 1 | ヘ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 134 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
7 | 1 | ト |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 133 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
8 | 1 | チ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 115 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
9 | 1 | リ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 113 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
10 | 1 | ヌ |  |  |  | 用地補償 | [15 empty] | 109 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D.公益法人等
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 公益財団法人 岩手県文化振興事業団 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 | [15 empty] | 1267 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
2 | 1 | 一般社団法人 東北地域づくり協会 |  |  |  | 発注者支援業務 | [15 empty] | 1067 |  |  | 2 |  |  | 78.3
3 | 1 | 三陸沿岸道路事業監理業務 東北地域づくり・エイト日技・鉄建設計共同体 |  |  |  | 発注者支援業務 | [15 empty] | 344 |  |  | 1 |  |  | 98.6
4 | 1 | 仙台河川国道事務所管内（道路改築）積算技術業務みちのく・東北地域づくり設計共同体 |  |  |  | 発注者支援業務 | [15 empty] | 271 |  |  | 1 |  |  | 93.2
5 | 1 | 仙台河川国道事務所管内（宮城地区）積算技術業務みちのく・エフワーク・東北地域づくり設計共同体 |  |  |  | 発注者支援業務 | [15 empty] | 191 |  |  | 1 |  |  | 92.4
6 | 1 | 宮古盛岡横断道路事業監理業務東北地域づくり・建設技研・竹中土木・奥村設計共同体 |  |  |  | 発注者支援業務 | [15 empty] | 188 |  |  | 1 |  |  | 98.9
7 | 1 | 仙台河川国道事務所管内（道路管理）積算技術業務エフワーク・東北地域づくり設計共同体 |  |  |  | 発注者支援業務 | [15 empty] | 93 |  |  | 1 |  |  | 89.9
8 | 1 | 岩手県内復興道路等設計積算審査補助業務 東北地域づくり・東建工営・中野建設・ティーネット・ジェイエイシー設計共同体 |  |  |  | 発注者支援業務 | [15 empty] | 65 |  |  | 1 |  |  | 95
9 | 1 | 一般財団法人 建設物価調査会 東北支部 |  |  |  | 調査業務 | [15 empty] | 27 |  |  | 3 |  |  | 99.9
10 | 1 | 公益社団法人 岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 |  |  |  | 登記業務 | [15 empty] | 23 |  |  | 1 |  |  | 95
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E.地方公共団体等
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 陸前高田市 |  |  |  | 公共施設管理者負担 | [15 empty] | 2377 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
2 | 1 | 宮古市 |  |  |  | 公共施設管理者負担 | [15 empty] | 444 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
3 | 1 | 大槌町 |  |  |  | 公共施設管理者負担 | [15 empty] | 206 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
4 | 1 | 釜石市 |  |  |  | 公共施設管理者負担 | [15 empty] | 185 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
5 | 1 | 南三陸町 |  |  |  | 公共施設管理者負担 | [15 empty] | 181 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
6 | 1 | 宮城県 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 | [15 empty] | 93 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
7 | 1 | 青森県 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 | [15 empty] | 67 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
8 | 1 | 山田町 |  |  |  | 公共施設管理者負担 | [15 empty] | 66 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
9 | 1 | 福島県教育委員会 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 | [15 empty] | 60 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
10 | 1 | 久慈市 |  |  |  | 埋蔵文化財調査 | [15 empty] | 8 |  |  | 随意契約 |  |  | 100
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F.地方公共団体
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 宮城県 |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | [15 empty] | 2715 |  |  | - |  |  | -
2 | 1 | 岩手県 |  |  |  | 工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等 | [15 empty] | 1328 |  |  | - |  |  | -
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10社リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載
（全線開通時）
復興庁
198,939百万円
予算配分、事業採択、整備局への助言、地方公共団体への補助 等
F．地方公共団体（2団体）
4,042百万円
【補助】
工事及び工事に係る調査・設計・用地取得等を実施する地方公共団体に対する補助を実施
本工事費 1,642百万円
用地費及補償費 920百万円
測量設計費 153百万円
合計 2,715百万円
Ａ．地方整備局（1地整）
194,897百万円
工事の実施及び工事に係る調査・設計・用地取得等
B．民間企業（295企業）
173,962百万円
道路の新設・改築、復旧工事、調査検討・設計等
C．個人等（2,357名）
13,628百万円
用地補償 等
D．公益法人等（26法人）
3,621百万円
発注者支援、調査検討 等
E．地方公共団体等（11団体）
3,686百万円
埋蔵文化財調査、用地取得 等
工事及び工事に係る調査・設計・用地取得等を実施
＜宮城県の例＞
【総合評価方式 等】
【特命随意契約】
【総合評価方式 等】
【特命随意契約 等】
国土交通省
198,939百万円
※（直轄事業）契約ベースにて作成
※（補助事業）交付決定ベースにて作成
国土交通省へ移替え
終了年度未定

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 | ○ | 直接実施 | 直接実施 |  | （選択してください） | 不明 | 平成２５年度 | 廃止 | 廃止
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 直接実施、委託・請負 | 新27 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２６年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 | ○ | 補助 | 直接実施、委託・請負、補助 | 新28 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２７年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 直接実施、委託・請負、補助 |  | 特定個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２８年度 | 終了予定 | 予定通り終了
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 | ○ | 公共事業 | 公共事業 | 交付 |  |  | 直接実施、委託・請負、補助 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成２９年度 | 現状通り | 現状通り
観光立国 |  | 財政投融資財政融資特別会計資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  | 公共事業 | 貸付 |  |  | 直接実施、委託・請負、補助 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３０年度
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  | 公共事業 | その他 |  |  | 直接実施、委託・請負、補助 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３１年度
高齢社会対策 |  | 財政投融資特定国有財産特別会計整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３２年度
国土強靭化 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  |  | 食糧安定供給関係 |  |  | 公共事業 | 直接実施、委託・請負、補助 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３３年度
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  |  | その他の事項経費 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３４年度
自殺対策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 | [12 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３５年度
障害者施策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  |  | 公共事業 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３６年度
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 | [12 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３７年度
食育推進 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 | [12 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３８年度
男女共同参画 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 | [12 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成３９年度
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 | [12 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４０年度
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 | [12 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４１年度
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計健康勘定 | [12 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４２年度
クールジャパン |  | 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 | [12 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４３年度
女性活躍 |  | 年金特別会計業務勘定 | [12 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４４年度
知的財産 |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 | [12 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４５年度
地方創生 |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 | [13 empty] | 昭和２１年度 | 平成４６年度
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２２年度 | 平成４７年度
|  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２３年度 | 平成４８年度
|  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 | [13 empty] | 昭和２４年度 | 平成４９年度
|  | 食料安定供給特別会計業務勘定 | [13 empty] | 昭和２５年度 | 平成５０年度
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 | [13 empty] | 昭和２６年度 | 平成５１年度
|  | 森林保険特別会計 | [13 empty] | 昭和２７年度 | 平成５２年度
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 | [13 empty] | 昭和２８年度 | 平成５３年度
|  | 貿易再保険特別会計 | [13 empty] | 昭和２９年度 | 平成５４年度
|  | 特許特別会計 | [13 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 | [13 empty] | 昭和３１年度 | 平成５５年度以降
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 | [13 empty] | 昭和３２年度 | 終了予定なし
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 | [13 empty] | 昭和３３年度
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 | [13 empty] | 昭和３４年度
|  | 東日本大震災復興特別会計 | ○ | 東日本大震災復興特別会計 | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 昭和３５年度
昭和３６年度
|  | 東日本大震災復興特別会計 | [13 empty] | 昭和３７年度
昭和３８年度
昭和３９年度
昭和４０年度
昭和４１年度
昭和４２年度
昭和４３年度
昭和４４年度
昭和４５年度
昭和４６年度
昭和４７年度
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
新