## 行政事業レビューシート
[21 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 238
平成２７年度行政事業レビューシート | [19 empty] | （ | 復興庁 | [8 empty] | ）
事業名 |  |  | 国有財産の除染経費 | [9 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 復興庁 | [7 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  | 平成２６年度 |  |  | 事業終了 （予定）年度 | [6 empty] | 担当課室 |  |  |  | 統括官付参事官（予算・会計担当） | [7 empty] | 参事官 小瀬 達之
会計区分 |  |  | 東日本大震災復興特別会計 | [9 empty] | 政策・施策名 |  |  |  | 政策：復興施策の推進 施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  | 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 | [9 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | 特別地域内除染実施計画、除染実施計画
主要政策・施策 | [12 empty] | 主要経費 |  |  |  | その他の事項経費
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  | 放射性物質汚染対策特措法に基づく市町村の除染実施計画に基づき、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び防衛省が管理する施設の除染等の措置等を行う。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  | 市町村除染実施区域における国有財産等の除染を行う。
実施方法
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [6 empty] | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  |  |  | 26年度 | [5 empty] | 27年度 |  |  |  | 28年度要求
|  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 3377 | [5 empty] | 2043
|  |  |  | 補正予算 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 前年度から繰越し |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | 2042
|  |  |  | 翌年度へ繰越し |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | -2042 | [5 empty] | -
|  |  |  | 予備費等 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
|  |  |  | 計 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1335 | [5 empty] | 4085 |  |  |  | 0
|  |  | 執行額 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1219
|  |  | 執行率（％） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 91.31%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
[28 empty] | - | 年度
|  |  | 平成２８年度に除染実施区域の除染を終了 |  |  |  | 除染等の措置が概ね完了した市町村数 | [5 empty] | 成果実績 | 箇所 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 48
[13 empty] | 目標値 | 箇所 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 51 |  |  | 94
[13 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 94
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [10 empty] | 定性的な成果目標と24～26年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[13 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
|  |  | 市町村除染実施区域における除染箇所 | [9 empty] | 活動実績 | 箇所 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 67
[13 empty] | 当初見込み | 箇所 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1065 |  |  | 39
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | 執行実績／箇所数 | [9 empty] | 単位当たり コスト | 百万円 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 18 |  |  | 52
[13 empty] | 計算式 | 百万円/箇所 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1,219/67 |  |  | 2,043/39
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  | 算出根拠 | [10 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  | ／ | [9 empty] | 単位当たり コスト
[13 empty] | 計算式 | /
平成27・28年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  | 27年度当初予算 |  |  |  | 28年度要求 |  |  | 主な増減理由
|  | 放射線量低減処理業務庁費 |  |  | 2043
|  | 計 |  |  | 2043 |  |  |  | 0
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [13 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [13 empty] | ○ |  | 原子力災害からの福島県等の復興及び再生に当たっては、まず、放射性物質に汚染された土壌等の除染等の措置について必要な措置を迅速かつ確実に進めることが喫緊の課題である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [13 empty] | ○ |  | 特措法において、市町村が主体となって除染を実施する汚染状況重点調査地域内で、市町村が策定する除染実施計画の対象となる区域（除染実施区域）内に存する土地等のうち、国が管理するものは国が実施するものとされている。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [13 empty] | ○ |  | 原子力災害からの福島県等の復興及び再生に当たっては、まず、放射性物質に汚染された土壌等の除染等の措置について必要な措置を迅速かつ確実に進めることが喫緊の課題である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [13 empty] | ○ |  | 競争入札を原則としており、競争性は確保されている。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [13 empty] | ○ |  | 市町村が策定する除染実施計画の対象となる区域（除染実施区域）内に存する土地等のうち、国が管理するものは国が実施するものとされている。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [13 empty] | ○ |  | 除染事業の発注に当たっては除染等工事暫定積算基準等に従い、適正な積算を行っている。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [13 empty] | ‐
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [13 empty] | ○ |  | 国有財産等の除染に真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [13 empty] | ‐
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか | [13 empty] | ○ |  | 競争入札等を原則としており、コスト削減に努めている
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか | [13 empty] | ○ |  | 目標へ向けて着実に実施されている。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [13 empty] | ‐
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [13 empty] | ○ |  | 線量が基準値未満のため除染が不要となったこと等により見込みに比べ実績が減少しているが、必要な事業は着実に実施されている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [13 empty] | ○ |  | 成果品の審査や竣工検査を通じ、契約の履行状況を把握しており、除染後の施設を十分に活用している。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [13 empty] | ‐
|  | 所管府省・部局名 |  |  |  |  | 事業番号 |  |  | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 | 特措法に基づく市町村の除染実施計画に従い、国が除染を実施すべき施設等において適切に事業を実施している。なお，契約にあたっては，原則として競争性のある調達方式により事業者を選定し，コスト削減に努めている。
|  | 改善の 方向性 | 引き続き、競争入札を原則としてコスト削減に努めるとともに、除染実施箇所数の見込みの精緻化に努める。
外部有識者の所見
行政事業レビュー推進チームの所見
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - |  |  |  |  | 平成23年度 |  |  | - | [6 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | -
平成25年度 |  |  | 26-008・012・013・022・031 |  |  |  |  | 平成26年度 |  |  | 26-003
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  | ※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  | A. | [11 empty] | E.
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 雑役務費 |  | 放射線除染業務等 | [7 empty] | 34 |  | 放射線量低減処理業務庁費 |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [8 empty] | 162
|  |  | 計 | [9 empty] | 34 |  | 計 | [12 empty] | 162
|  |  | B. | [11 empty] | F.
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 雑役務費 |  | 八巻興業㈱ | [7 empty] | 7.1 |  | （目）放射線量低減処理業務庁費 |  |  |  | 除染等工事 | [8 empty] | 451
|  |  | 雑役務費 |  | 二本松市復興支援事業協同組合 | [7 empty] | 1.6
|  |  | 雑役務費 |  | 陰山建設㈱ | [7 empty] | 0.7
|  |  | 計 | [9 empty] | 9.4 |  | 計 | [12 empty] | 451
|  |  | C. | [11 empty] | G.
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 直接工事費 |  | 除染等 | [7 empty] | 82
|  |  | 共通仮設費 |  | 安全費・技術管理費 | [7 empty] | 10
|  |  | 現場管理費 |  | 労務管理日 | [7 empty] | 23
|  |  | 一般管理費 |  | 事務費 | [7 empty] | 12
|  |  | 役務費 |  | 線量測定業務 | [7 empty] | 10
|  |  | 消費税 | [9 empty] | 11
|  |  | 計 | [9 empty] | 148 |  | 計 | [12 empty] | 0
|  |  | D. | [11 empty] | H.
|  |  | 費 目 |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 工事費 |  | 福島職業訓練支援センター放射線除染工事 八巻興業株式会社 | [7 empty] | 52
|  |  | 計 | [9 empty] | 52 |  | 計 | [12 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 福島県放射性物質除去共同組合 |  |  |  | 放射線除染業務等 | [15 empty] | 9 |  |  | 3 |  |  | 98.5
2 | 1 | 亀谷建設株式会社 |  |  |  | 放射線除染業務等 | [15 empty] | 9 |  |  | 1 |  |  | 98.8
3 | 1 | 株式会社福島組 |  |  |  | 放射線除染業務等 | [15 empty] | 8 |  |  | 4 |  |  | 82.2
4 | 1 | 株式会社環境技研 |  |  |  | 放射線除染業務等 | [15 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 61.6
5 | 1 | 株式会社環境技研 |  |  |  | 放射線除染業務等 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 82.3
6 | 1 | 八巻興業株式会社 |  |  |  | 放射線除染業務等 | [15 empty] | 0.3 |  |  | 随意契約 |  |  | -
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 八巻興業㈱ |  |  |  | 合同宿舎4住宅放射線除去土壌保護シート取替え工事 | [15 empty] | 7.1 |  |  | 随意契約 （不落） |  |  | -
2 | 1 | 二本松市復興支援事業協同組合 |  |  |  | 国有地除染工事（二本松市所在） | [15 empty] | 1.6 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  | -
3 | 1 | 陰山建設㈱ |  |  |  | 国有地除染工事（郡山市所在2筆） | [15 empty] | 0.7236 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  | -
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 植留緑化土木 |  |  |  | 福島大学金谷川キャンパス等除染工事に係る前払い金 | [15 empty] | 127
2 | 1 | 吉岡丸昭開発工事 |  |  |  | 千葉大学柏の葉キャンパス及び松戸キャンパス除染工事 | [15 empty] | 10
3 | 1 | ランドブレイン株式会社 |  |  |  | 国立花山青少年の家除染等作業実施計画策定業務（線量測定） | [15 empty] | 5
4 | 1 | 福島県土地改良事業団体連合会 |  |  |  | 国立那須甲子青少年の家除染等作業実施計画策定業務（線量測定） | [15 empty] | 4
5 | 1 | 東北緑化環境保全株式会社 |  |  |  | ＪＡＸＡ角田宇宙センター空間放射線量測定業務（線量測定） | [15 empty] | 0.9
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 八巻興業株式会社 |  |  |  | 福島職業訓練支援センター放射線除染工事 | [15 empty] | 52 |  |  | 不落随契 |  |  | -
2 | 1 | 株式会社東武 |  |  |  | 雇用促進住宅角田宿舎外２０件放射線除染事業前モニタリング業務 | [15 empty] | 10 |  |  | 1 |  |  | 100
3 | 1 | 二本松市復興支援事業協同組合 |  |  |  | 二本松公共職業安定所放射線除染業務 | [15 empty] | 6 |  |  | 1 |  |  | 99.6
4 | 1 | 株式会社花喜 |  |  |  | 一般公務員宿舎（喜久田）除染作業工事業務 | [15 empty] | 0.9 |  |  | 随意契約 |  |  | -
5 | 1 | 株式会社アート工測 |  |  |  | 黒磯公共職業安定所放射線量測定作業 | [15 empty] | 0.1 |  |  | 随意契約 |  |  | -
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 日本ロード・メンテナンス（株） |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 162 |  |  | 1 |  |  | 97.1
2 | 1 | 日進建設（株） |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 137 |  |  | 1 |  |  | 96.98
3 | 1 | 大林道路（株） |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 103 |  |  | 1 |  |  | 99.7
4 | 1 | 寿建設(株) |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 47 |  |  | 1 |  |  | 98.6
5 | 1 | （株）日進土建 |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 21 |  |  | 随意契約 |  |  | -
6 | 1 | （株）大林組 東北支店 |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 16 |  |  | 随意契約 |  |  | -
7 | 1 | ｼﾞｪｲｴｲｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株） |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 9 |  |  | 4 |  |  | 77.98
8 | 1 | 菅野建設(株) |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 1.1556 |  |  | 随意契約 |  |  | -
9 | 1 | 菅野建設(株) |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 0.06264 |  |  | 随意契約 |  |  | -
10 | 1 | 後藤工業(株) |  |  |  | 国土交通省が管理する国有財産等の除染 | [15 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 99.8
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 壁巣建設（株） |  |  |  | 除染等工事 | [15 empty] | 289 |  |  | 2 |  |  | 89
2 | 1 | 壁巣建設（株） |  |  |  | 除染等工事 | [15 empty] | 162 |  |  | 2 |  |  | 99.7
3 | 1 | （株）アイ・ディー・エー |  |  |  | 除染等工事監理業務 | [15 empty] | 9 |  |  | 2 |  |  | 81.6
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 |  |  |  | 業 務 概 要 | [15 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10社リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載
復興庁
3,377百万円
法務省
476百万円
Ａ：民間団体等
34百万円
法務省が管理する
国有財産の除染
財務省
21百万円
Ｂ：民間団体等
9百万円
財務省が管理する
国有財産の除染
文部科学省
380百万円
Ｃ：民間団体等
148百万円
文部科学省等が管理する
国有財産等の除染
厚生労働省
73百万円
Ｄ：民間団体等
69百万円
厚生労働省が管理する
国有財産等の除染
国土交通省
1,249百万円
Ｅ：民間団体等
499百万円
国土交通省が管理する
国有財産等の除染
防衛省
1,178百万円
Ｆ：民間団体等
460百万円
防衛省が管理する
国有財産等の除染
終了年度未定

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２５年度 | 廃止 | 廃止
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  | 新27 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２６年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  | 新28 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２７年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 特定個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２８年度 | 終了予定 | 予定通り終了
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成２９年度 | 現状通り | 現状通り
観光立国 |  | 財政投融資財政融資特別会計資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３０年度
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３１年度
高齢社会対策 |  | 財政投融資特定国有財産特別会計整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | [6 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３２年度
国土強靭化 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  |  | 食糧安定供給関係 | [6 empty] | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３３年度
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  |  | その他の事項経費 | ○ | その他の事項経費 | その他の事項経費 |  |  |  | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３４年度
自殺対策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 | [10 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３５年度
障害者施策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  |  | その他の事項経費 | [6 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３６年度
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 | [10 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３７年度
食育推進 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 | [10 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３８年度
男女共同参画 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 | [10 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成３９年度
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 | [10 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４０年度
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 | [10 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４１年度
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計健康勘定 | [10 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４２年度
クールジャパン |  | 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 | [10 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４３年度
女性活躍 |  | 年金特別会計業務勘定 | [10 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４４年度
知的財産 |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 | [10 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４５年度
地方創生 |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 | [11 empty] | 昭和２１年度 | 平成４６年度
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 | [11 empty] | 昭和２２年度 | 平成４７年度
|  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 | [11 empty] | 昭和２３年度 | 平成４８年度
|  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 | [11 empty] | 昭和２４年度 | 平成４９年度
|  | 食料安定供給特別会計業務勘定 | [11 empty] | 昭和２５年度 | 平成５０年度
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 | [11 empty] | 昭和２６年度 | 平成５１年度
|  | 森林保険特別会計 | [11 empty] | 昭和２７年度 | 平成５２年度
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 | [11 empty] | 昭和２８年度 | 平成５３年度
|  | 貿易再保険特別会計 | [11 empty] | 昭和２９年度 | 平成５４年度
|  | 特許特別会計 | [11 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 | [11 empty] | 昭和３１年度 | 平成５５年度以降
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 | [11 empty] | 昭和３２年度 | 終了予定なし
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 | [11 empty] | 昭和３３年度
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 | [11 empty] | 昭和３４年度
|  | 東日本大震災復興特別会計 | ○ | 東日本大震災復興特別会計 | 東日本大震災復興特別会計 | [8 empty] | 昭和３５年度
昭和３６年度
|  | 東日本大震災復興特別会計 | [11 empty] | 昭和３７年度
昭和３８年度
昭和３９年度
昭和４０年度
昭和４１年度
昭和４２年度
昭和４３年度
昭和４４年度
昭和４５年度
昭和４６年度
昭和４７年度
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
新