## 行政事業レビューシート
[25 empty] | 事業番号 | [7 empty] | 81
平成２９年度行政事業レビューシート | [23 empty] | （ | 復興庁 | [10 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 水道施設災害復旧費補助 | [11 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 復興庁 | [9 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成２４年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 平成３２年度 |  |  | 担当課室 |  |  |  | 統括官付参事官（予算・会計担当） | [9 empty] | 参事官 山口 浩孝
会計区分 |  |  |  |  | 東日本大震災復興特別会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条第1項第1号 | [11 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | -
主要政策・施策 |  |  |  |  | - | [11 empty] | 主要経費 |  |  |  | 公共事業
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 水道施設は、国民の日常生活や地域産業活動に欠くことのできない施設であり、東日本大震災により甚大な被害を受けた水道施設については一刻も早く復旧を行う必要があり、早期に復旧することで安全で質が高く災害に強い水道を確保する
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 東日本大震災により著しい被害を受けた水道施設について、地方公共団体が経営する水道事業、水道用水供給事業等が施行する災害復旧事業の事業費の一部を補助。 ① 東日本大震災により被害を受けた水道施設及び飲料水供給施設を原形に復旧する事業《補助率：80/100～90/100（特別立法による嵩上げ。通常は1/2）》 ② ①と水圧管理上一体的な関係にある給水の施設を原形に復旧する事業《補助率：1/2（通常は補助対象外）》 ③ ①の管路の漏水調査で請負に係るもの《補助率：1/2（通常は補助対象外）》
実施方法 |  |  |  |  | 補助
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 | [5 empty] | 29年度 | [5 empty] | 30年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 14923 |  |  |  | 16498 |  |  |  | 15077 | [5 empty] | 10821 | [5 empty] | 7320
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | 9224 |  |  |  | 15485 |  |  |  | 18683 | [5 empty] | 18098
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | -15485 |  |  |  | -18683 |  |  |  | -18098
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 8662 |  |  |  | 13300 |  |  |  | 15662 | [5 empty] | 28919 | [5 empty] | 7320
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 6521 |  |  |  | 6450 |  |  |  | 8004
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 75.28% |  |  |  | 48.5% |  |  |  | 51.1%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 43.7% |  |  |  | 39.1% |  |  |  | 53.09%
平成29・30年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 29年度当初予算 |  |  |  | 30年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 水道施設災害復旧事業費補助 | [6 empty] | 10821 |  |  |  | 7320 |  |  |  | 事業に必要な額を再度精査したこと及び平成30年度に予定している事業に要する補助要望額が減少したことによる。
[5 empty] | その他 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 計 | [6 empty] | 10821 |  |  |  | 7320
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[31 empty] | - |  | 年度 | 32 | 年度
[5 empty] | 東日本大震災により被災した水道施設については早期に復旧し、安全で質が高く災害に強い水道を確保する。 | [6 empty] | 事業進捗率 ※復旧に要する総事業費（国費分）に対する当該年度までの執行額累計で算出 |  |  |  |  | 成果実績 | ％ |  |  | 20.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 32.1 |  |  | - |  |  | 100
[17 empty] | 目標値 | ％ |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  | 100
[17 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 20.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 32.1 |  |  | - |  |  | 100
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課調べ
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  | 分類 |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績 | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [10 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [11 empty] | 成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [28 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [12 empty] | 定性的な成果目標と26～28年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [5 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | 交付額（活動実績：執行額、当初見込み：予算現額） ※地方繰越分含む | [11 empty] | 活動実績 | 億円 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 80 |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み | 億円 |  |  | 241 |  |  | 320 |  |  |  | 338 |  |  | 289 |  |  | 73
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | 単位当たりコスト＝X／Y X：「交付決定額（千円）」 Y：「被災自治体給水人口」 ※交付決定を受けた被災自治体の給水人口 | [11 empty] | 単位当たり コスト | 千円 |  |  | 13 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | -
[17 empty] | 計算式 | X/Y |  |  | 14,272,457/ 1,113,527人 |  |  | 14,828,529/ 2,176,755人 |  |  |  | 15,103,474/ 2,149,031人 |  |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [11 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 | /
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | -
|  |  | 施策 |  | -
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[31 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 実績値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
[5 empty] | - | [7 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | -
施策の進捗状況（実績）
-
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
-
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [12 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 |  | 分野： |  |  | - | [6 empty] | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | - | 年度 | [8 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | - | 年度 | [8 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[5 empty] | - | [11 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
-
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [12 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [17 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [17 empty] | ○ |  | 安全で質の高い水道を確保するため、早期に被災した水道施設を復旧することは広く国民のニーズがあり、国費を投入しなければ事業目的が達成できない。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [17 empty] | ○ |  | 東日本大震災により甚大な被害を受けた水道施設については一刻も早く復旧を行う必要があり、国が実施すべき事業である。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [17 empty] | ○ |  | 安全で質の高い水道を確保するため、早期に被災した水道施設を復旧することは優先度が高い。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [17 empty] | ○ |  | 水道施設災害復旧事業に係る施設整備については、補助金交付要綱に照らして採択を行っているところであり、競争性は確保されておりその支出先の選定も妥当である。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [16 empty] | 無
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [16 empty] | 無
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [17 empty] | ○ |  | 財政援助法に従った補助率にて事業費を補助しており、受益者との負担関係は妥当である。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [17 empty] | ○ |  | 適正な執行を行い、単位当たりコスト削減に今後も努めることとする。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [17 empty] | ‐ |  | -
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [17 empty] | ○ |  | 事業実績報告等において費目・使途を十分に把握できており、事業目的に真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [17 empty] | ○ |  | まちづくり計画の遅れにより災害復旧が当初の見こみどおり進まなかったこと等のため。
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [17 empty] | ○ |  | まちづくり計画の遅れにより災害復旧が当初の見こみどおり進まなかったこと等のため。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [17 empty] | ‐ |  | -
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [17 empty] | ○ |  | 復興にむけて着実に事業が進捗している。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [17 empty] | ○ |  | 成果実績及び活動実績からみて他の手段と比較して実行性の高い手段といえる。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [17 empty] | ○ |  | 必要な事業量に見合った執行となっている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [17 empty] | ○ |  | 成果物は十分に活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [17 empty] | ‐
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | 水道施設災害復旧費補助について、平成28年度は活動実績がまちづくり計画の遅れにより当初の見込みどおり進まなかったところであるが、今後、他の事業進捗状況により水道施設の復旧も進むことが想定されること、またその際には早期に対応することが必要であることから、今後も事業を継続していくことが妥当である。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 事業進捗に応じて着実に予算を執行しているが、本事業は各被災自治体が作成する「まちづくり計画」に基づき実施されるものであり、当該計画策定の遅れ等により、復旧工事に着手できない箇所がある。水道の災害復旧については他事業等の進捗に左右される面もあるため、自治体において他の計画関係部署等との連携を密にして頂くとともに、厚生労働省においても事業進捗を見極めつつ必要な予算を確保していく。
外部有識者の所見
毎年度多額の繰越・不用が生じていることを踏まえ、執行見込を精査し、予算規模の適正化を図ること。また、成果目標の達成度が低いことから、平成32年度の事業終了に向け、関係地方公共団体とも連携し、事業の進捗管理を徹底すること。
行政事業レビュー推進チームの所見
事業内容の 一部改善 |  |  |  | ○被災した水道施設を復旧することは必要性の高い事業であるが、毎年度多額の繰越・不用が生じていることを踏まえ、予算規模の適正化を図ること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
縮減 |  |  |  | ○まちづくり計画の策定に時間を要している地域があること等により執行に遅れが生じているが、予算規模の適正化を図りつつ、引き続き効率的・効果的な予算の執行に努めていく。
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 平成23年度 |  |  | - | [5 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | 43
平成25年度 |  |  |  |  | 064 | [7 empty] | 平成26年度 |  |  | 090 | [5 empty] | 平成27年度 | [5 empty] | 0090
平成28年度 |  |  |  |  | 0099
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.女川町 | [13 empty] | B.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 委託費 |  |  |  | 平成23年3月11日東日本大震災に係る工事委託費 | [7 empty] | 1799 |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 1799 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | C.独立行政法人都市再生機構 | [13 empty] | D.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 工事費 |  |  |  | 女川町上水道施設整備事業業務委託 | [7 empty] | 1799
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 1799 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | E. | [13 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | G. | [13 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [11 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [26 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 女川町 | [5 empty] | 7000020045811 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 1799 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1 | 南三陸町 | [5 empty] | 4000020046060 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 1197 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
3 | 1 | 気仙沼市 | [5 empty] | 8000020042056 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 1136 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
4 | 1 | 石巻地方水道広域水道企業団 | [5 empty] | 8000020049646 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 975 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
5 | 1 | 名取市 | [5 empty] | 8000020042072 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 253 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
6 | 1 | 七ヶ浜長 | [5 empty] | 2000020044041 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 213 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
7 | 1 | 仙台市 | [5 empty] | 8000020041009 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 94 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
8 | 1 | 岩沼市 | [5 empty] | 2000020042111 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 87 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
9 | 1 | 山元町 | [5 empty] | 2000020043621 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 67 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
10 | 1 | 塩竃市 | [5 empty] | 9000020042030 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費 |  |  |  |  | 43 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 福島県 | [5 empty] | 7000020070009 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費指導監督事務費 |  |  |  |  | 0.5 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1 | 岩手県 | [5 empty] | 4000020030007 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費指導監督事務費 |  |  |  |  | 0.3 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
3 | 1 | 宮城県 | [5 empty] | 8000020040002 |  |  |  | 3.11東日本大震災水道施設等災害復旧費指導監督事務費 |  |  |  |  | 0 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 独立行政法人都市再生機構 | [5 empty] | 1020005005090 |  |  |  | 平成23年3月11日東日本大震災に係る工事 |  |  |  |  | 1799 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [26 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1 |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
厚生労働省 8,004百万円
補助金の交付決定
【補助金等交付】
○水道施設災害復旧事業費
Ａ. 水道事業者（254） 8,003百万円
災害復旧事業の実施
Ｃ．女川町の場合
独立行政法人都市再生機構 1,799百万円
【随意契約（その他）等】
災害復旧事業に係る工事の実施
復興庁 8,004百万円
予算の一括計上
【予算の移替】
○指導監督事務費
【補助金等交付】
Ｂ. 都道府県（3） 0.8百万円
補助事業者の指導・監督

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２６年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | 社会保障 | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  | 新29 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２７年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会資本整備等 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 | ○ | 補助 | 補助 | 新30 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２８年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 制度・地方行財政 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 補助 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２９年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 | ○ | 公共事業 | 公共事業 | 交付 |  |  | 補助 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３０年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | - | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  | 公共事業 | 貸付 |  |  | 補助 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３１年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） |  | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  | 公共事業 | その他 |  |  | 補助 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３２年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３３年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  |  | 食料安定供給関係 |  |  | 公共事業 | 補助 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３４年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  |  | その他の事項経費 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３５年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 | [12 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３６年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  |  | 公共事業 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３７年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 | [12 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３８年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 | [12 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 | [12 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 | [12 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 | [12 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計健康勘定 | [12 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 | [12 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  | 年金特別会計業務勘定 | [12 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 | [12 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 | [13 empty] | 昭和２１年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２２年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | W
一億総活躍推進 |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２３年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | X
- |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 | [13 empty] | 昭和２４年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | Y
|  | 食料安定供給特別会計業務勘定 | [13 empty] | 昭和２５年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | Z
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 | [13 empty] | 昭和２６年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | a
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 | [13 empty] | 昭和２７年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | b
|  | 貿易再保険特別会計 | [13 empty] | 昭和２８年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | c
|  | 特許特別会計 | [13 empty] | 昭和２９年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | d
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 | [13 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | e
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 | [13 empty] | 昭和３１年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | f
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 | [13 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 | [13 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  | 東日本大震災復興特別会計 | ○ | 東日本大震災復興特別会計 | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[5 empty] | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[16 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  | 東日本大震災復興特別会計 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[16 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[16 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[16 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[16 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[16 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[16 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[16 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[16 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[16 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[16 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
新