## 行政事業レビューシート
[24 empty] | 事業番号 | [7 empty] | 115
平成２９年度行政事業レビューシート | [22 empty] | （ | 復興庁 | [10 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 漁場復旧対策支援事業 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 復興庁 | [9 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成２４年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 平成３２年度 |  | 担当課室 |  |  |  | 統括官付参事官（予算・会計担当） | [9 empty] | 参事官 山口 浩孝
会計区分 |  |  |  |  | 東日本大震災復興特別会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第6条第5項 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | 水産復興マスタープラン（平成23年6月28日 水産庁） 事業計画及び工程表（平成23年8月 東日本大震災復興対策本部） 東日本大震災により海に流出した災害廃棄物の処理指針(平成23年11月 農林水産省、国土交通省、環境省) 水産基本計画（平成29年4月28日 閣議決定）
主要政策・施策 |  |  |  |  | - | [10 empty] | 主要経費 |  |  |  | 食料安定供給関係
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 漁業者及び専門業者が行う漁場のがれき（東日本大震災により発生した漂流・漂着・堆積物等）の撤去等の取組を支援することにより、漁業再開に資することを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 東日本大震災による漁場のがれきの流入により、漁場の機能や生産力が著しく低下している。このため、 ①漁業者による撤去が困難な大型がれきの専門業者による撤去などを支援（「漁場漂流・堆積物除去事業」 ※補助率：定額、８/10） ②漁業者が行う漁場のがれきの撤去などの取組の支援（「漁場生産力回復支援事業」 ※補助率：定額、8/10） ※定額は事務費
実施方法 |  |  |  |  | 補助
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 | [5 empty] | 29年度 | [5 empty] | 30年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 3356 |  |  | 1804 |  |  |  | 1279 | [5 empty] | 701 | [5 empty] | 713
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -50 | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 3356 |  |  | 1804 |  |  |  | 1229 | [5 empty] | 701 | [5 empty] | 713
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 1292 |  |  | 670 |  |  |  | 759
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 38.5% |  |  | 37.14% |  |  |  | 61.76%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 38.5% |  |  | 37.14% |  |  |  | 61.76%
平成29・30年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 29年度当初予算 |  |  | 30年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 漁場復旧支援対策費補助金 | [6 empty] | 701 |  |  | 713 |  |  |  | これまで放射能汚染の恐れから進んでいなかった福島県の旧警戒区域内のガレキ処理を早急に進めるため、対前年で増額となる予算要求を行った。
[5 empty] | その他 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 計 | [6 empty] | 701 |  |  | 713
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
[16 empty] | 成果実績 | [13 empty] | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | [13 empty] | - |  |  | -
[16 empty] | 達成度 | ％ | [12 empty] | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 32 | 年度
[5 empty] | 岩手県の漁場がれきの撤去等により、がれき回収との相関関係が高い漁業の震災前の漁船数と震災後の漁船数の比に応じた漁獲量に回復させる。 | [6 empty] | がれき撤去後に再開された漁業活動のうち、がれき回収との相関関係が高いと思われる定置網と養殖漁業の漁獲量。 |  |  |  | 成果実績 | 当該年の漁獲量 |  |  | 75903 |  |  | 87397 |  |  |  | 67800 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | t |  |  | 81762 |  |  | 81762 |  |  |  | 81762 |  |  | - |  |  | 81762
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 92.8 |  |  | 106.9 |  |  |  | 82.9 |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 海面漁業生産統計調査(水産庁) 漁船統計表（水産庁）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 32 | 年度
[5 empty] | 宮城県の漁場がれきの撤去等により、がれき回収との相関関係が高い漁業の震災前の漁船数と震災後の漁船数の比に応じた漁獲量に回復させる。 | [6 empty] | がれき撤去後に再開された漁業活動のうち、がれき回収との相関関係が高いと思われる定置網と養殖漁業の漁獲量。 |  |  |  | 成果実績 | 当該年の漁獲量 |  |  | 98549 |  |  | 107331 |  |  |  | 119600 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | t |  |  | 129880 |  |  | 129880 |  |  |  | 129880 |  |  | - |  |  | 129880
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 75.9 |  |  | 82.6 |  |  |  | 92.1 |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 海面漁業生産統計調査 漁船統計表
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 32 | 年度
[5 empty] | 福島県の漁場がれきの撤去等により、がれき回収との相関関係が高い漁業の操業隻数を震災前の操業隻数まで回復させる。 | [6 empty] | がれき撤去後に再開された漁業活動のうち、がれき回収との相関関係が高いと思われる沿岸漁業の操業隻数。 |  |  |  | 成果実績 | 当該年の漁獲量 |  |  | 322 |  |  | 498 |  |  |  | 780 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | 隻 |  |  | 1550 |  |  | 1550 |  |  |  | 1550 |  |  | - |  |  | 1550
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 20.8 |  |  | 32.1 |  |  |  | 50.3 |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 海面漁業生産統計調査 漁業別着業数調査（福島県）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  | 分類 |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [10 empty] | 成果実績 | 円/t-CO2
[16 empty] | 目標値 | 円/t-CO2
[16 empty] | 達成度 | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [9 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 | 円/t-CO2
[16 empty] | 目標値 | 円/t-CO2
[16 empty] | 達成度 | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [10 empty] | 成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [27 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [11 empty] | 定性的な成果目標と26～28年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | がれき撤去を実施した延べ日数 | [10 empty] | 活動実績 | 日 |  |  | 909 |  |  | 726 |  |  |  | 575 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | － |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[16 empty] | 活動実績 | [13 empty] | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | － |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[16 empty] | 活動実績 | [13 empty] | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | [13 empty] | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[16 empty] | 活動実績 | [13 empty] | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | － | [12 empty] | - |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | 執行額／専門業者による取組延べ日数 | [10 empty] | 単位当たり コスト | 円/日 |  |  | 1312311 |  |  | 1428040 |  |  |  | 2166944.5 |  |  | -
[16 empty] | 計算式 | / |  |  | 519,675,198/396 |  |  | 575,500,280/403 |  |  |  | 576,407,232/266 |  |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | 執行額／漁業者による取組延べ日数 | [10 empty] | 単位当たり コスト | 円/日 |  |  | 1189401 |  |  | 334990 |  |  |  | 592034.8 |  |  | -
[16 empty] | 計算式 | / |  |  | 610,162,835/513 |  |  | 108,201,854/323 |  |  |  | 182,938,753/309 |  |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | ５．水産物の安定供給と水産業の健全な発展
|  |  | 施策 |  | （１）水産資源の回復
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 32 | 年度
[16 empty] | 実績値 | [13 empty] | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | [13 empty] | -
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
東日本大震災により被災した道県は、我が国水産業の生産に重要な位置を占めており、がれきの撤去により漁場機能や生産力を以前の水準に回復させることは、我が国の水産資源の回復に資するものである。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [16 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [16 empty] | ○ |  | ・本事業は東日本大震災によりがれきが流入した漁場の復旧要望を踏まえたものである。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [16 empty] | ○ |  | ・災害廃棄物処理特別措置法の第6条で、災害廃棄物の処理に関して、国が費用の負担等の措置を講ずることとされており、同法同条と関連し漁場のがれき撤去等に係る本事業への国費投入は必要である。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [16 empty] | ○ |  | ・震災からの復旧・復興は国の重要課題として位置づけられていることから優先度の高い事業といえる。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [16 empty] | ‐
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [15 empty] | 無
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [15 empty] | 無
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [16 empty] | ○ |  | 震災によるがれきの回収処理であり、国、道県の負担で実施している事業であるため、受益者負担の関係は妥当である。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | 単位当たりコストは、漁業者による取組では高くなっているが、福島の旧警戒内で使用する用船費用が高くなったためである。 専門業者による取組でも高くなっているが、深場など撤去に費用がかかる箇所のがれきを撤去したためによる。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [16 empty] | ○ |  | 資金の流れについては、不必要な団体を経由するものではなく、妥当なものとなっている。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [16 empty] | ○ |  | 費目・使途は、事業目的に即し真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | △ |  | 予算の執行率については近年の執行率に比べ上昇したものの、約6割であった。 これは①台風等により撤去予定だったがれきが漁場外に流出し、撤去の必要がなくなったこと、②予算額は突発的な事態に対処できる安全を見込んだ額とならざるを得ず、実際の執行額との間に乖離が生じたこと、 さらに福島県の旧警戒区域内において実施した際、想定よりもガレキが少なかったことに加え処分を委託していた業者の処分費用が想定を下回ったこと等の計画変更が生じたためである。
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | ‐
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [16 empty] | ○ |  | 漁場生産力回復支援事業については、がれき回収が進んできたことから、漁業者が専任して回収する広域回収型を縮小し、操業中回収型に重点をおいた。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [16 empty] | ○ |  | 漁業者によるがれき回収は、漁業者が５人以上のグループを組織し、共同で事業を実施しているため、効率的な事業体制となっている。 本事業で漁場のがれき撤去等を行うことにより被災地の漁場の復旧・復興に大きく寄与する。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [16 empty] | ‐
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [16 empty] | ○ |  | がれきの回収実績と県が作成する事業計画をふまえた予算としており、活動実績を執行率から判断すると、30％台から60％台に上がっている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [16 empty] | ‐
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [16 empty] | ‐ |  | 環境省で実施している災害等廃棄物処理事業費補助金は、市町村が行う東日本大震災により生じた災害廃棄物の収集・運搬及び処分に係る事業を対象としており、一方、漁場復旧対策支援事業は、右の事業で実施しない東日本大震災により発生した漁場のガレキを漁業者及び専門業者が撤去・処分を対象としていることから、適切な役割分担となっている。
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
|  | 環境省 | [5 empty] | 166 |  |  | 災害等廃棄物処理事業費補助金
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | 本事業は、東日本大震災により発生した漁場のがれきの撤去等を行い低下した漁場の機能や生産力の回復及びがれき撤去後の漁場の回復状況及び環境等の把握を目的とした事業である。「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」の第6条では、災害廃棄物の処理に関して、国が費用の負担等の措置を講ずることとされており、同法同条と関連し漁場のがれきの撤去等に係る本事業への国費の投入は必要であった。 事業の効率性については、漁業者及び専門業者が行う漁場のがれきの撤去などの取組に支援する「漁場生産力回復支援事業」、「漁場漂流・堆積物除去事業」についても現場の意向等を把握している地方自治体が事業を実施したという観点から適切であった。 予算の執行率については、近年の執行率に比べ上昇したものの約6割であった。これは①台風等により撤去予定だったガレキが漁場外に流出し、撤去の必要がなくなったこと、さらに②予算額は突発的な事態に対処できる安全を見込んだ額とならざるを得ず、実際の執行額との間に乖離が生じたことによるものである。 さらに福島県の旧警戒区域内において実施した際、想定よりもガレキが少なかったことに加え処分を委託していた業者の処分費用が想定を下回ったこと等の計画変更が生じたたことも回収作業の進捗を妨げる要因となった。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 平成28年度の行政事業レビュー公開プロセスの結果を踏まえ、真にガレキの回収に必要な予算規模の実現に努める。
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
現状通り |  |  |  | ○被災地の漁業再開に資することを目的ととした復興に資する必要性の高い事業であり、引き続き効率性に留意しつつ予算の執行を進めること。 ○平成28年度の執行率が低いことを踏まえ、予算要求に当たっては事業規模の精査を行うこと。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
現状通り |  |  |  | ○引き続き効率的・効果的な予算の執行に努めていく。 ○平成28年度は執行率が低かったが、平成30年度の予算要求については、これまで放射能汚染の恐れから進んでいなかった福島県の旧警戒区域内のガレキ処理を早急に進めるため、対前年で増額となる予算要求を行った。
備考
平成28年公開プロセス実施（レビューシート番号0143・漁場復旧対策支援事業） ①とりまとめ結果 「業務内容の抜本的改善」 ②とりまとめコメント ○事業の効率的な実施を図るため、H28年度限りでの廃案を含め、回収量の進捗状況を踏まえながら、終期の前倒しを検討するべき。 また、福島の手が付けられていない地域については、別の事業にすることも検討すべき。 ○要求する場合にあっても、予算規模を縮小すべき。 ○生産量の目標については、がれきの回収量と漁業生産量との間の相関関係が明確ではないため、現状では不適切。震災前の生産量との比較ではなく、遠洋、近海、沿岸別や地域別などきめ細かな生産量の把握に努め、それぞれの状況に応じた対応をとるべき。 ③対応状況の概要 ○終期の見直しについて、県ごと、事業内容ごとに見直す。福島県の20km圏内は別事業で行うべきとの指摘に対しては、合理的ではなく、新たな事業にすることによる風評被害発生の懸念から、終期の見直しの整理とする。 ○予算規模の縮小については、平成29年度予算額を県からの要望額1,220百万円から519百万円を減額し、701百万円に縮小した。 ○成果目標(アウトカム)の設定を見直し、ガレキの回収・処理と関係の深い漁業の漁獲量や操業再開した隻数を対象として県ごとに適切な目標値を設定する。
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 平成23年度 |  | - | [5 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | 83
平成25年度 |  |  |  |  | 114 | [7 empty] | 平成26年度 |  | 134 | [5 empty] | 平成27年度 | [5 empty] | 0134
平成28年度 |  |  |  |  | 0143
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.福島県 | [12 empty] | B.東華建設（株）
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 役務費 |  |  |  | 漁業者及び専門業者による漁場のがれき撤去等 | [6 empty] | 364 |  | 資機材費 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 | [10 empty] | 216
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 364 |  | 計 | [14 empty] | 216
[5 empty] | C.宮城県沖合底曳漁業協同組合 | [12 empty] | D.宮城県沖合底曳漁協漁業者グループ
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 資材費等 |  |  |  | がれき撤去に必要な機器リース料、消耗品購入等 | [6 empty] | 64 |  | 資機材費 |  |  |  | がれき撤去に必要な機器リース料、消耗品購入等 | [10 empty] | 64
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 64 |  | 計 | [14 empty] | 64
[5 empty] | E. | [12 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | G. | [12 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [25 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 福島県 | [5 empty] | 7000020070009 |  |  |  | 漁業者及び専門業者による漁場のがれき撤去 |  |  |  | 364 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
2 | 1 | 宮城県 | [5 empty] | 8000020040002 |  |  |  | 漁業者及び専門業者による漁場のがれき撤去 |  |  |  | 363 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
3 | 1 | 岩手県 | [5 empty] | 4000020030007 |  |  |  | 漁業者及び専門業者による漁場のがれき撤去 |  |  |  | 33 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | －
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 東華建設（株） | [5 empty] | 7370601000611 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 |  |  |  | 216 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 2 |  |  |  | 94 |  |  | －
2 | 1 | 庄司建設工業（株） | [5 empty] | 6380001015598 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 |  |  |  | 213 |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 98.7 |  |  | －
3 | 1 | 堀江工業（株） | [5 empty] | 3380001013828 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 |  |  |  | 93 |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.6 |  |  | －
4 | 1 | 津田海運（株） | [5 empty] | 3370301000881 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 |  |  |  | 77 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  | －
5 | 1 | 大坂建設（株） | [5 empty] | 7400001006833 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 |  |  |  | 15 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 94.9 |  |  | －
6 | 1 | （株）佐賀組 | [5 empty] | 8402701000107 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 |  |  |  | 10 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.4 |  |  | －
7 | 1 | 宮城建設（株） | [5 empty] | 4400001008031 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 |  |  |  | 9 |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99 |  |  | －
8 | 1 | （株）阿部伊組 | [5 empty] | 6370501000613 |  |  |  | 漁場堆積物の撤去等 |  |  |  | 5 |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.3 |  |  | －
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 宮城県沖合底曳漁業協同組合 | [5 empty] | 1370305000797 |  |  |  | 漁業者グループによる漁場の漂流物、堆積物の撤去活動等に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等 |  |  |  | 64 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1 | 相馬双葉漁業協同組合 | [5 empty] | 1380005007051 |  |  |  | 漁業者グループによる漁場の漂流物、堆積物の撤去活動等に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等 |  |  |  | 13 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
3 | 1 | いわき市漁業協同組合 | [5 empty] | 9380005005650 |  |  |  | 漁業者グループによる漁場の漂流物、堆積物の撤去活動等に係る計画の取りまとめ、経費配分、管理等 |  |  |  | 7 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 宮城県沖合底曳漁協漁業者グループ | [5 empty] | - |  |  |  | 漁場のがれきの撤去等 |  |  |  | 64 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | 1 | 相馬双葉漁協漁場整備漁業者グループ | [5 empty] | - |  |  |  | 漁場のがれきの撤去等 |  |  |  | 13 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
3 | 1 | いわき市漁協漁場整備漁業者グループ | [5 empty] | - |  |  |  | 漁場のがれきの撤去等 |  |  |  | 7 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [25 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
復興庁
1,279百万円
農林水産省
1,279百万円
Ａ．県（3県）
759百万円
C．漁連・漁協（3団体）
84百万円
・専門業者により漁場堆積物を撤去
・漁業者グループが行う漁場のがれき撤去活動及び操業中に撤去したがれきの処理等への支援
D．漁業者グループ（3グループ）
84百万円
農林水産省へ移替
補助
補助
補助
漁業者グループによる漁場のがれき
撤去に係る計画の取りまとめ、経費
配分、管理等
漁場のがれき撤去に係る計画に
基づく、漁場のがれき撤去の実施
委託契約
Ｂ．専門業者（８社）
675百万円
専門業者による漁場堆積物の撤去

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２６年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | 社会保障 | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  | 新29 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２７年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会資本整備等 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 | ○ | 補助 | 補助 | 新30 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２８年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 制度・地方行財政 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 補助 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２９年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 補助 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３０年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | - | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 補助 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３１年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） |  | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 補助 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３２年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | [8 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３３年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  |  | 食料安定供給関係 | ○ | 食料安定供給関係 | 食料安定供給関係 | 補助 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３４年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  |  | その他の事項経費 |  |  | 食料安定供給関係 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３５年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 | [12 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３６年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  |  | 食料安定供給関係 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３７年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 | [12 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３８年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 | [12 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 | [12 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 | [12 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 | [12 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計健康勘定 | [12 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 | [12 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  | 年金特別会計業務勘定 | [12 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 | [12 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 | [13 empty] | 昭和２１年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２２年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | W
一億総活躍推進 |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２３年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | X
- |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 | [13 empty] | 昭和２４年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | Y
|  | 食料安定供給特別会計業務勘定 | [13 empty] | 昭和２５年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | Z
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 | [13 empty] | 昭和２６年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | a
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 | [13 empty] | 昭和２７年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | b
|  | 貿易再保険特別会計 | [13 empty] | 昭和２８年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | c
|  | 特許特別会計 | [13 empty] | 昭和２９年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | d
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 | [13 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | e
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 | [13 empty] | 昭和３１年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | f
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 | [13 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 | [13 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  | 東日本大震災復興特別会計 | ○ | 東日本大震災復興特別会計 | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[5 empty] | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[16 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  | 東日本大震災復興特別会計 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[16 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[16 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[16 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[16 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[16 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[16 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[16 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[16 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[16 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[16 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
新