## 行政事業レビューシート
[24 empty] | 事業番号 | [7 empty] | 162
平成２９年度行政事業レビューシート | [22 empty] | （ | 復興庁 | [10 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 災害復旧事業 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 復興庁 | [9 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成２４年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 平成３２年度 |  | 担当課室 |  |  |  | 統括官付参事官（予算・会計担当） | [9 empty] | 参事官 山口 浩孝
会計区分 |  |  |  |  | 東日本大震災復興特別会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、 海岸法 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | 港湾関係公共土木施設災害復旧事業査定要領等
主要政策・施策 |  |  |  |  | - | [10 empty] | 主要経費 |  |  |  | 公共事業
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 東日本大震災により被災した公共土木施設の速やかな復旧及び再度災害の防止を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 国による直轄事業、都道府県・市町村による国庫補助事業により以下の事業を実施。 ①河川等災害復旧事業 被災した港湾等の公共土木施設を復旧する事業 ②河川等災害関連事業 河川等災害復旧事業のみでは再度災害防止を図ることができない場合に改良復旧等を実施する事業 ※補助率：①河川等災害復旧事業2/3以上 ②河川等災害関連事業 1/2
実施方法 |  |  |  |  | 直接実施、補助
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [11 empty] | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 | [5 empty] | 29年度 | [5 empty] | 30年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 35710 |  |  | 52650 |  |  |  | 27513 | [5 empty] | 21926 | [5 empty] | 1601
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | 42669 |  |  | 36116 |  |  |  | 39713 | [5 empty] | 29808
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | -36116 |  |  | -39713 |  |  |  | -29808
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
[7 empty] | 計 |  |  |  |  | 42263 |  |  | 49053 |  |  |  | 37418 | [5 empty] | 51734 | [5 empty] | 1601
[5 empty] | 執行額 | [6 empty] | 36760 |  |  | 48019 |  |  |  | 36683
[5 empty] | 執行率（％） | [6 empty] | 86.98% |  |  | 97.89% |  |  |  | 98.04%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 102.9% |  |  | 91.2% |  |  |  | 133.3%
平成29・30年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 29年度当初予算 |  |  | 30年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 港湾施設災害復旧事業費補助 | [6 empty] | 13445 |  |  | 1319 |  |  |  | 事業進捗に伴う事業量の減
[5 empty] | 港湾災害復旧費 | [6 empty] | 8430 |  |  | -
[5 empty] | 港湾施設災害関連事業費補助 | [6 empty] | 51 |  |  | 282
[5 empty] | その他 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 計 | [6 empty] | 21926 |  |  | 1601
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | - |  | 年度 | 29 | 年度
[5 empty] | 被災した施設の復旧により、施設の機能を被災前の状態に回復 | [6 empty] | 復旧計画の工程に定められた港湾施設のうち、災害復旧の完了により機能を回復した港湾施設 |  |  |  | 成果実績 | 箇所 |  |  | 128 |  |  | 128 |  |  |  | 129 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 目標値 | 箇所 |  |  | 131 |  |  | 131 |  |  |  | 131 |  |  | - |  |  | 131
[16 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  |  | 98.5 |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 復興計画の工程に定められた港湾施設（被災した港湾施設のうち、主要な港湾施設）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  | 分類 |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [10 empty] | 成果実績 | 円/t-CO2
[16 empty] | 目標値 | 円/t-CO2
[16 empty] | 達成度 | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [9 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 | 円/t-CO2
[16 empty] | 目標値 | 円/t-CO2
[16 empty] | 達成度 | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [10 empty] | 成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [27 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [11 empty] | 定性的な成果目標と26～28年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | 港湾施設の復旧状況 （八戸港以南における重要港湾以上の水深4.5m以深の公共岸壁）全343バース 着工バース数 | [10 empty] | 活動実績 | バース数 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | バース数 |  |  | - |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | 港湾施設の復旧状況 （八戸港以南における重要港湾以上の水深4.5m以深の公共岸壁）全343バース 完了バース数 | [10 empty] | 活動実績 | バース数 |  |  | 18 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | バース数 |  |  | - |  |  | 22 |  |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | 海岸保全施設の復旧状況（港湾海岸）全59海岸 着工海岸数 | [10 empty] | 活動実績 | 海岸数 |  |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | 海岸数 |  |  | - |  |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
[5 empty] | 海岸保全施設の復旧状況（港湾海岸）全59海岸 完了海岸数 | [10 empty] | 活動実績 | 海岸数 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 当初見込み | 海岸数 |  |  | - |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  | 26 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 活動見込 |  |  | 30年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | 災害復旧箇所の対象施設が係留、外郭、水域など多様であり統一的な単位の設定による評価が困難なため未計上とした。 | [10 empty] | 単位当たり コスト | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[16 empty] | 計算式 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 29年度活動見込
[5 empty] | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[16 empty] | 計算式 | /
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | -
|  |  | 施策 |  | -
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | - | [10 empty] | 実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
-
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[32 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 |  |  |  | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 |  | 分野： |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | - | [10 empty] | 成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | - | [10 empty] | 成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
-
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [11 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[21 empty] | 年度 | [10 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[16 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [16 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [16 empty] | ○ |  | ・災害復旧事業は民生安定の為、迅速な取組が求められ被災地からのニーズが高い事業である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [16 empty] | ○ |  | ・関係法令に基づき適正に実施している。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [16 empty] | ○ |  | ・災害復旧事業は民生安定の為、迅速な取組が求められ優先度が高い事業である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [16 empty] | ○ |  | ・支出先は、一般競争入札などの関係法令に基づき選定しており妥当である。 ・一者応札となった案件については、参加を検討していたが参加しなかった者へのヒアリングや、入札参加条件の再確認等を行っている。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [15 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [15 empty] | 無
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [16 empty] | ○ |  | ・事業実施にあたっては、コスト縮減に努めるとともに、関係法令に基づき地方自治等から負担を求めることとなっている。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [16 empty] | ‐
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [16 empty] | ○ |  | 地方整備局において事業に必要な契約による適切な支出を行っている。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [16 empty] | ○ |  | ・災害復旧事業の整備に即したものとなっている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | ○ |  | ・当初想定よりも低い事業費で復旧事業が完了したことによる。 ・背後の「まちづくり計画」による地元調整の遅れ及び入札不調による。
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [16 empty] | ○ |  | 背後の「まちづくり計画」による地元調整の遅れ及び入札不調による。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [16 empty] | ○ |  | ・現場内で流用可能な材料を再利用しコスト縮減を図っている。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [16 empty] | ○ |  | ・成果目標に向けて着実に進めれており見合ったものとなっている。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [16 empty] | ○ |  | 施設の復旧にあたり、施工方法の比較を実施しコスト縮減を図っている。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [16 empty] | ○ |  | ・着実に進められており見合ったものとなっている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [16 empty] | ○ |  | ・復旧した施設は、従前の効用を復旧し活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | ・災害復旧事業は民生安定のため、より迅速な取組が求められるとともに、公共事業として効率的に執行を図る必要がある。地域一帯で被災した場合、国及び県など各機関の所管施設の復旧については、連携した対応を行っている。 ・採択に必要な申請書の事例や参考資料、申請書作成の留意点を地方整備局等や都道府県に情報共有し、災害後に迅速に採択できるよう努めている。 ・地方公共団体が実施する災害復旧事業については、迅速な復旧につながる負担法制度の周知を図るとともに、国・地方公共団体ともに業務の軽減となる書類の減量化、打合せの省略などによる更なる簡素化を図るなど、迅速で柔軟な対応に努めている。
|  | 改善の 方向性 |  |  | 復旧工程の遅延が問題となっているなか、迅速な災害復旧を行う必要があるため、業務の軽減又は簡素化に更に努める。
外部有識者の所見
毎年度多額の繰越が生じている。執行見込を精査し予算規模の適正化を図ること。また、平成32年度の事業完了に向け、関係地方公共団体とも連携し、事業の進捗管理を徹底すること。さらに、支出先の選定に当たっては、競争性を確保する取組を行うこと。
行政事業レビュー推進チームの所見
事業内容の 一部改善 |  |  |  | ○平成28年度に多額の繰越が生じていることから、予算要求に当たっては、予算規模の適正化を図ること。 ○事業の目的である被災地の社会資本の復旧に向け、引き続き効率性に留意しつつ予算の執行を進めること。 ○支出先の選定に当たっては、競争性を確保する取組を行うこと。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
執行等改善 |  |  |  | ○引き続き効率的・効果的な予算の執行に努めていく。 ○支出先の選定に当たっては、参加を検討していたが参加しなかった者へのヒアリングや、入札参加条件の再確認等を行っている。
備考
支出先上位１０者リストの中には、平成２６，２７年度に入札等を行ったものが含まれる。
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 平成23年度 |  | - | [5 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | 119
平成25年度 |  |  |  |  | 171 | [7 empty] | 平成26年度 |  | 199 | [5 empty] | 平成27年度 | [5 empty] | 0201
平成28年度 |  |  |  |  | 0199
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成28年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.東北地方整備局 | [12 empty] | B.五洋建設（株）
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 事業費 |  |  |  | 港湾関係災害復旧事業 | [6 empty] | 14917 |  | 事業費 |  |  |  | 釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）（北堤）築造工事（その２） | [10 empty] | 844
[18 empty] | 事業費 |  |  |  | 相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）築造工事 | [10 empty] | 806
[18 empty] | 事業費 |  |  |  | 大船渡港湾口地区防波堤（災害復旧）（南堤）築造工事 | [10 empty] | 734
[18 empty] | 事業費 |  |  |  | 相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）上部工事 | [10 empty] | 596
[18 empty] | 事業費 |  |  |  | 釜石港湾口地区湾口防波堤（北堤）ケーソン補修工事 | [10 empty] | 0.5
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 14917 |  | 計 | [14 empty] | 2980.5
[5 empty] | C.宮城県 | [12 empty] | D.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 事業費 |  |  |  | 港湾関係災害復旧事業等 | [6 empty] | 13118
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 13118 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | E. | [12 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | G. | [12 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [6 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [10 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [25 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 東北地方整備局 | [5 empty] | 2000012100001 |  |  |  | 港湾関係災害復旧事業 |  |  |  | 14917 |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 五洋建設（株） | [5 empty] | 1010001000006 |  |  |  | 釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）（北堤）築造工事（その２） 等 |  |  |  | 2980 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 4 |  |  |  | 88.8
2 | 1 | 東洋建設（株） | [5 empty] | 9120001077496 |  |  |  | 釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）（北堤）築造工事 等 |  |  |  | 2839 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 4 |  |  |  | 89
3 | 1 | （株）不動テトラ | [5 empty] | 4010001141053 |  |  |  | 釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）（北堤）築造工事（その３） 等 |  |  |  | 1803 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 4 |  |  |  | 88.7
4 | 1 | 東亜建設工業（株） | [5 empty] | 3011101055078 |  |  |  | 相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）築造工事（その４） 等 |  |  |  | 1535 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 88.7
5 | 1 | 若築建設（株） | [5 empty] | 6290801012011 |  |  |  | 釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）本体工事 等 |  |  |  | 1097 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 4 |  |  |  | 88.5
6 | 1 | 三井造船鉄構エンジニアリング（株） | [5 empty] | 8040001073133 |  |  |  | 釜石港湾口地区防波堤（災害復旧工事）本体工事（その２） |  |  |  | 927 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 |  |  |  | 95.26
7 | 1 | （株）本間組 | [5 empty] | 6110001005155 |  |  |  | 相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）上部及び消波工事 等 |  |  |  | 899 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 6 |  |  |  | 90
8 | 1 | あおみ建設（株） | [5 empty] | 6010401076946 |  |  |  | 大船渡港湾口地区防波堤（災害復旧）上部外工事 等 |  |  |  | 694 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 3 |  |  |  | 97.7
9 | 1 | みらい建設工業（株） | [5 empty] | 1010401078435 |  |  |  | 相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）築造工事 |  |  |  | 403 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 4 |  |  |  | 89.31
10 | 1 | （株）大本組 | [5 empty] | 7260001001493 |  |  |  | 釜石港湾口地区湾口防波堤（災害復旧）（北堤）築造工事（その３） 等 |  |  |  | 397 |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 4 |  |  |  | 88.7
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 宮城県 | [5 empty] | 8000020040002 |  |  |  | 港湾関係災害復旧事業等 |  |  |  | 13118 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1 | 岩手県 | [5 empty] | 4000020030007 |  |  |  | 港湾関係災害復旧事業 |  |  |  | 6881 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | 1 | 福島県 | [5 empty] | 7000020070009 |  |  |  | 港湾関係災害復旧事業等 |  |  |  | 1767 |  | 補助金等交付 |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [25 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 | ○ | 直接実施 | 直接実施 |  | （選択してください） | 不明 | 平成２６年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | 社会保障 | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 |  |  | 直接実施 | 新29 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２７年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会資本整備等 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 | ○ | 補助 | 直接実施、補助 | 新30 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２８年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 制度・地方行財政 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 直接実施、補助 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２９年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 | ○ | 公共事業 | 公共事業 | 交付 |  |  | 直接実施、補助 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３０年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | - | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  | 公共事業 | 貸付 |  |  | 直接実施、補助 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３１年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） |  | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  | 公共事業 | その他 |  |  | 直接実施、補助 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３２年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３３年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  |  | 食料安定供給関係 |  |  | 公共事業 | 直接実施、補助 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３４年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  |  | その他の事項経費 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３５年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 | [12 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３６年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  |  | 公共事業 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３７年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 | [12 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３８年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 | [12 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 | [12 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 | [12 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 | [12 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計健康勘定 | [12 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 | [12 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  | 年金特別会計業務勘定 | [12 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 | [12 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 | [13 empty] | 昭和２１年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２２年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | W
一億総活躍推進 |  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２３年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | X
- |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 | [13 empty] | 昭和２４年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | Y
|  | 食料安定供給特別会計業務勘定 | [13 empty] | 昭和２５年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | Z
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 | [13 empty] | 昭和２６年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | a
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 | [13 empty] | 昭和２７年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | b
|  | 貿易再保険特別会計 | [13 empty] | 昭和２８年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | c
|  | 特許特別会計 | [13 empty] | 昭和２９年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | d
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 | [13 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | e
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 | [13 empty] | 昭和３１年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | f
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 | [13 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 | [13 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  | 東日本大震災復興特別会計 | ○ | 東日本大震災復興特別会計 | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[5 empty] | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[16 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  | 東日本大震災復興特別会計 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[16 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[16 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[16 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[16 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[16 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[16 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[16 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[16 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[16 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[16 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
新