## 令和５年度
[30 empty] | 基金シート番号 | [6 empty] | 10
令和５年度基金シート | [34 empty] | （復興庁・経済産業省）
基金の名称 |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業基金 | [17 empty] | 担当部局 | [5 empty] | 復興庁 経済産業省大臣官房福島復興推進グループ
基金事業の名称 |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | [17 empty] | 担当課室 | [5 empty] | 統括官付参事官（予算会計担当） 福島新産業・雇用創出推進室
基金の造成法人等の名称 |  |  | 公益財団法人福島県産業振興センター | [17 empty] | 作成責任者 | [5 empty] | 参事官 原 崇 室長 宮下 正己
根拠法令 （具体的な条項も記載） |  |  | - | [17 empty] | 共管府省庁名・ 基金シート番号 | [5 empty] | -
関係する計画・ 通知等 |  |  | 東日本大震災からの復興の基本方針 （「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について[令和3年3月9日閣議決定]）
事業の目的 |  |  | 原子力災害により甚大な被害を受けた避難指示区域等（原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第２項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域をいう。）において、工場・店舗等を新増設する企業及び共同の商業施設を整備する自治体・民間事業者等に対し、その経費の一部を補助することにより、企業の立地を円滑に進め、雇用創出及び産業集積を図り、今後の自立・帰還を加速させる。
現状・課題 （5行程度以内） |  |  | 被災者の「働く場」を確保し、今後の自立・帰還を加速させるため、福島県の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図る。加えて、住民の帰還や産業の立地を促進するため、商業回復を進める。
事業概要 （5行程度以内） |  |  | (1) |  | 取崩し型 |  |  |  |  | 回転型 | [5 empty] | 保有型 | [5 empty] | 運用型 | [5 empty] | その他
|  |  | (2) |  | 貸付 |  |  | 債務保証 |  |  |  |  | 利子助成・補給 | [6 empty] | 補助 |  |  |  | 補てん |  |  |  |  | 出資 |  |  |  | 調査等 |  |  |  | その他
被災者の「働く場」を確保し、今後の自立・帰還を加速させるため、以下の取組を行います。 Ⅰ 製造・サービス業等立地支援事業 Ⅱ 地域経済効果立地支援事業 Ⅲ 商業施設等立地支援事業 対象経費：用地の取得、建設から設備までの初期の立地経費 等
事業概要URL |  |  | https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/pr/fu/fukko_10.pdf
基金事業の これまでの取組とその成果 |  |  | 制度創設時（H28）から令和4年度までに、累計166件の事業を採択し、約1600人の新規地元雇用を創出。 また、５箇所の商業施設を被災地に整備し、同施設の利用者は、目標値の約5万人を上回る約13万人が利用している。（令和4年度時点）
基金方式の 必要性 |  |  | 基金事業の類型 （該当するものを選択） | [6 empty] | ①不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業 | [16 empty] | 左記に該当する理由（④の場合、基金によらざるを得ない理由）
[10 empty] | ②資金の回収を見込んで貸付等を行う事業 | [16 empty] | 企業立地は土地の取得から工場等の新設、設備の導入、 雇用確保までの事業実施期間が複数年にわたる場合が多く、また、被災地の復興の進捗状況等によって立地時期も 変化するため、各年度の所要額をあらかじめ見込むことは 難しく、弾力的な支出が必要となるため。
③事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもの
④その他
|  |  | 法律に根拠を有する 場合、該当条項 | [5 empty] | -
基金の造成の 経緯① |  |  | 基金造成年度 | [5 empty] | 平成28年度 | [7 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 当初 | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 32000
[17 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 東日本大震災復興特別会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [7 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | (項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 (目)国内立地推進事業費補助金 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 平成28年度 | [5 empty] | 事業名 |  |  |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 新28-0009
基金の造成の 経緯② |  |  | 追加年度 | [5 empty] | 平成29年度 | [7 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 当初 | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 18500
[17 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 東日本大震災復興特別会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [7 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | (項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 (目)国内立地推進事業費補助金 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 平成29年度 | [5 empty] | 事業名 |  |  |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 0137
基金の造成の 経緯③ |  |  | 追加年度 | [5 empty] | 平成30年度 | [7 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 当初 | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 8000
[17 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 東日本大震災復興特別会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [7 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | (項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 (目)国内立地推進事業費補助金 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 平成30年度 | [5 empty] | 事業名 |  |  |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 0128
基金の造成の 経緯④ |  |  | 追加年度 | [5 empty] | 令和元年度 | [7 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 当初 | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 8801
[17 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 東日本大震災復興特別会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [7 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | (項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 (目)国内立地推進事業費補助金 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 令和元年度 | [5 empty] | 事業名 |  |  |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 復興庁-128
基金の造成の 経緯⑤ |  |  | 追加年度 | [5 empty] | 令和3年度 | [7 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 当初 | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 21510
[17 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 東日本大震災復興特別会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [7 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | (項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 (目)国内立地推進事業費補助金 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 令和3年度 | [5 empty] | 事業名 |  |  |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 2021復興200122
基金の造成の 経緯⑥ |  |  | 追加年度 | [5 empty] | 令和4年度 | [7 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 当初 | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 14090
[17 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 東日本大震災復興特別会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [7 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | (項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 (目)国内立地推進事業費補助金 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 令和4年度 | [5 empty] | 事業名 |  |  |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 2022復興210105
基金の造成の 経緯⑦ |  |  | 追加年度 | [5 empty] | 令和5年度 | [7 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 当初 | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 14090
[17 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 東日本大震災復興特別会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [7 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | (項)経済・産業及エネルギー安定供給確保等復興政策費 (目)地域経済政策推進事業費補助金 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 令和５年度 | [5 empty] | 事業名 |  |  |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 2023復興220102
国庫返納の経緯① |  |  | 年度 | [5 empty] | - | [22 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 0
|  |  | 理由 | [5 empty] | -
終了予定時期 |  |  | 【基金事業の終了予定時期】
令和１３年３月 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業実施要領の第２の６（１）により、「基金設置法人が基金管理を行う期間は、令和８年度末までに補助事業が終了し、第３の1.（2）に定める報告に係る業務が終了するまでとする。」と規定。 また、同交付規程では、「補助事業者は、補助事業の完了した日の属する補助事業者の会計年度の終了後５年間（以下「報告期間」という。）、補助事業者の毎会計年度終了後９０日以内に補助事業に係る雇用及び財産管理の状況について、様式第１９による雇用等状況報告書により事務局に報告しなければならない。ただし、事務局が必要と認める場合には、報告期間終了後も報告を求めることができる。」と規定。 そのため、令和13年度まで関連事務作業が生じうる。
【基金事業の終了予定時期を設定していない理由】
＜終期を設定していない理由を選択＞
【基金事業の新規申請受付終了時期】
自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業実施要領第２の４．に基づき、令和５年度末までとする。 ※令和5年3月22日付けで実施要領を改正。
【基金事業の新規申請受付終了時期を設定していない理由】
補助金適正化法施行令第４条第２項各号で定める事項 |  |  | （交付の条件） 第９条 基金設置法人は、補助金の交付を受け、基金を造成するものとする。また、補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。 （１） 交付対象事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。 （２） 交付対象事業が予定期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに大臣に報告して、その指示を受けなければならない。 （３） 基金設置法人は、基金事業（基金を活用して行う実施要領に定める事業をいう。以下同じ。）が適正かつ円滑に実施されるよう、委託事業者を十分に指導監督しなければならない。 （４） 交付対象事業の遂行及び支出状況並びに基金設置法人により行う実施要領に定める事業について大臣から報告を求められた場合には、速やかにその状況についての報告を記載した書面を作成し、大臣に提出しなければならない。 （５） 交付対象事業に係る予算と決算との関係を明らかにした調書（様式第４号）を作成し、これを交付対象事業の完了した日（交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 （６） 基金の経理について、他の基金事業の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基金の使途を明らかにしておかなければならない。 （７） 基金の設置後、速やかに、基金事業に係る運営及び管理に関する基本的事項として、実施要領第２の２．及び第４の５．（１０）に定める事項について公表しなければならない。 （８） 基金を廃止するまでの間、毎年度、基金の額及び基金事業の実施状況報告について、翌年度の４月３０日までに実施要領第２の１０．に定める事項を大臣に報告しなければならない。 （９） 基金の額が基金事業の実施の状況その他の事情に照らして過大であると大臣が認めた場合又は大臣が定めた基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
活動内容① （アクティビティ） |  |  | 被災した福島浜通り地域等における工場等の新増設の支援（補助）
↓
活動目標及び 活動実績① （アウトプット） |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 5年度 活動見込 |  |  |  | 6年度 活動見込
|  |  | 企業誘致 | [6 empty] | 企業立地件数（採択ベース） （注）本事業は複数年に渉る基金事業であり、活動実績値への反映は予算措置年度より後になる場合がある。 | [8 empty] | 活動実績 |  |  | 件 |  |  |  | 26 |  |  |  | 22 |  |  |  | 17 |  |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 当初見込み |  |  | 件 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
↓ |  | 成果目標①-1の設定理由 （アウトプットからのつながり） | 本補助金は、工場等の新増設を支援し企業立地を促進することにより、被災者の「働く場」を確保し、雇用の創出及び産業集積を図り、自治体及び住民の自立・帰還を加速させる事を目的としている。その「働く場」が企業立地によりどれだけ創出されたかを成果目標とする。
成果目標及び 成果実績①-1 （短期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標年度
年度
[19 empty] | 成果実績 | [17 empty] | -
目標値
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績
↓ |  | 成果目標①-2の設定理由 （短期アウトカムからのつながり） | -
成果目標及び 成果実績①-2 （中期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標年度
[41 empty] | - |  | 年度
|  |  | - | [6 empty] | - | [8 empty] | 成果実績 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 目標値 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績 |  |  | -
↓ |  | 成果目標①-3の設定理由 （長期アウトカムへのつながり） | -
成果目標及び 成果実績①-3 （長期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標最終年度
[41 empty] | 7 |  | 年度
|  |  | 「働く場」の確保（雇用創出） | [6 empty] | 新規地元雇用創出数（採択ベース） （注）本事業は複数年に渉る基金事業であり、活動実績値への反映は予算措置年度より後になる場合がある。 | [8 empty] | 成果実績 |  |  | 人 |  |  |  | 1123 |  |  |  | 1311 |  |  |  | 1559 |  |  | -
[19 empty] | 目標値 |  |  | 人 |  |  |  | 1133 |  |  |  | 1311 |  |  |  | 1554 |  |  | 1849
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | 99.1174 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.3218 |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績 |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（商業施設等復興整備補助事業を除く）の応募申請書
アウトカム設定についての説明 |  |  | アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由
-
アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない場合の理由
本事業は令和7年度で終了（実質2年度の事業実施期間）であり、現時点からは単一のアウトカムとすることが適当と考えられるため。
活動内容② （アクティビティ） |  |  | 被災した福島浜通り地域等における住民の帰還や産業の立地を促進するため、商業回復を進める。
↓
活動目標及び 活動実績① （アウトプット） |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 5年度 活動見込 |  |  |  | 6年度 活動見込
|  |  | 商業活動の回復 | [6 empty] | 商業施設数 （採択決定した数） | [8 empty] | 活動実績 |  |  | 件 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 当初見込み |  |  | 件 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 1
↓ |  | 成果目標①-1の設定理由 （アウトプットからのつながり） | 被災地域の復興、住民帰還には、買い物環境の整備や交流人口の促進も重要である。そのため、商業施設の整備を支援することでこれらの目的を達成する。その成果測定のために、本事業により整備した商業施設の1日あたりの利用者数を地方圏スーパーの１日平均利用者数中央値である1300人（※）と同程度を成果目標として設定する。 （※）2021年「スーパーマーケット年次統計調査報告書」から
成果目標及び 成果実績①-1 （短期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標年度
年度
[19 empty] | 成果実績 |  |  | 人
[19 empty] | 目標値 |  |  | 人
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績
↓ |  | 成果目標①-2の設定理由 （短期アウトカムからのつながり） | -
成果目標及び 成果実績①-2 （中期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標年度
[41 empty] | - |  | 年度
|  |  | - | [6 empty] | - | [8 empty] | 成果実績 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 目標値 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績 |  |  | -
↓ |  | 成果目標①-3の設定理由 （長期アウトカムへのつながり） | -
成果目標及び 成果実績①-3 （長期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [11 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標最終年度
[41 empty] | 7 |  | 年度
|  |  | 商業回復 | [6 empty] | 一日当たりの客数 （※R4年度の成果実績は集計中） | [8 empty] | 成果実績 |  |  | 人 |  |  |  | 1929 |  |  |  | 3494 | [6 empty] | -
[19 empty] | 目標値 |  |  | 人 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  | 1300
[19 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | 148.3846 |  |  |  | 268.7692 |  |  |  | - |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績 |  |  | 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（商業施設等復興整備補助事業）の状況報告書
アウトカム設定についての説明 |  |  | アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由
-
アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない場合の理由
本事業は令和7年度で終了（実質2年度の事業実施期間）であり、現時点からは単一のアウトカムとすることが適当と考えられるため。
収入・支出等 （単位:百万円） | [8 empty] | 令和２年度 | [8 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 前年度末基金残高（a） | [5 empty] | 59424 | [8 empty] | 53300.9 | [9 empty] | 66347.9001 | [7 empty] | 70831.0412
|  |  | 収入 | 国からの 資金交付額 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 21509.952 | [9 empty] | 14090 | [7 empty] | 14090
|  |  |  | 運用収入 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | （うち国費相当額） |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | ○○収入 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  |  | （うち国費相当額） |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | その他 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 合計（b） |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 21509.952 | [9 empty] | 14090 | [7 empty] | 14090
|  |  | 支出 | 事業費 |  |  |  |  | 5985.3922 | [8 empty] | 8336.6509 | [9 empty] | 9450.7853 | [7 empty] | 13205.1935
|  |  |  | 管理費 |  |  |  |  | 137.7078 | [8 empty] | 126.3011 | [9 empty] | 156.0736 | [7 empty] | 156.0736
|  |  |  | （うち基金設置法人 の事務費） |  |  |  |  | 128.4089 | [8 empty] | 116.9453 | [9 empty] | 146.6226 | [7 empty] | 146.6226
|  |  |  | （うち基金設置法人 の人件費） |  |  |  |  | 9.2988 | [8 empty] | 9.3558 | [9 empty] | 9.451 | [7 empty] | 9.451
|  |  |  | 合計（c） |  |  |  |  | 6123.1 | [8 empty] | 8462.9519 | [9 empty] | 9606.8589 | [7 empty] | 13361.2671
|  |  | 国庫返納額（d） | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 当年度末基金残高 (a+b-c-d) | [5 empty] | 53300.9 | [8 empty] | 66347.9001 | [9 empty] | 70831.0412 | [7 empty] | 71559.7741
|  |  |  | (うち国費相当額） |  |  |  |  | 53300.9 | [8 empty] | 66347.9001 | [9 empty] | 70831.0412 | [7 empty] | 71559.7741
基金設置法人の事務人件費 （当該基金からの 支出を除く） （単位:百万円） |  |  | 事務費 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 人件費 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 合計 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
補助等に関する交付決定実績 （単位：百万円） |  |  | 交付決定年度 |  |  | 単位 |  |  | 交付決定額 | [6 empty] | 支出年度
[16 empty] | 令和２年度 | [5 empty] | 令和３年度 | [5 empty] | 令和４年度 | [5 empty] | 令和５年度見込み |  |  |  |  | 令和６年度以降 見込み
|  |  | ２年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | 14 |  | ： | 6476.4496 |  |  |  | 0 |  | ： | 0 |  |  | 5 |  | ： | 1840.0118 |  |  | 4 |  | ： | 707.0995 |  |  | 2 | ： | 3644.3436 |  |  | 1 |  | ： | 254.4156
[6 empty] | 件：金額 |  |  | - |  | ：
|  |  | ３年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | 25 |  | ： | 13330.3952 | [9 empty] | 0 |  | ： | 0 |  |  | 1 |  | ： | 28.894 |  |  | 13 | ： | 8098.6609 |  |  | 11 |  | ： | 5202.8403
[6 empty] | 件：金額 |  |  | - |  | ：
|  |  | ４年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | 18 |  | ： | 11214.9389 | [15 empty] | 0 |  | ： | 0 |  |  | 5 | ： | 1462.189 |  |  | 12 |  | ： | 9752.3048
[6 empty] | 件：金額 |  |  | 20 |  | ： | 12769.2083
|  |  | ５年度見込み |  |  | 件：金額 |  |  | 21 |  | ： | 22974.4911 | [21 empty] | 0 | ： | 0 |  |  | 21 |  | ： | 22974.4911
出資実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [8 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規出資 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | - |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0
[6 empty] | 件：金額 |  |  | - |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 出資償還 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 出資毀損 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 出資残高 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
債務保証実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [8 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規債務保証 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0
[6 empty] | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 債務保証終了 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 新規代位弁済 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 債務保証残高 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
貸付実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [8 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規貸付 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0
[6 empty] | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 貸付回収 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 新規貸倒 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
|  |  | 貸付残高 |  |  | 件：金額 |  |  | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ： | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ： | 0
執行の乖離の 状況 （単位：百万円） |  |  | 令和３年度事業費見込み（a） (令和３年度基金シートより) | [8 empty] | 15262 | [10 empty] | 令和３年度事業費（b） | [10 empty] | 8336.6509
|  |  | 乖離額（c=a-b） | [8 empty] | 6925.3491 | [10 empty] | 乖離率（c/a） | [10 empty] | 45.38%
【乖離の理由等】
補助金確定等により減額が生じたことに加え、本事業は、土地の取得から工場等の新設、設備の導入、雇用確保が完了するまでに時間を要することから事業実施期間が複数年にわたる場合が多く、被災地の復興の進捗状況等によって立地時期も変化すること、また、コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から検査日程等の調整に時間を要したことから、乖離が生じた。
|  |  | 令和４年度事業費見込み（a） (令和４年度基金シートより) | [8 empty] | 14638 | [10 empty] | 令和４年度事業費（b） | [10 empty] | 9451
|  |  | 乖離額（c=a-b） | [8 empty] | 5187 | [10 empty] | 乖離率（c/a） | [10 empty] | 35.44%
【乖離の理由等】
令和4年度の執行見込み（約146億円）と執行実績（約95億円）に乖離（約52億円、乖離率：35.4%）が生じているが、これは令和４年度において、令和３年度以前に交付決定し令和４年度支出見込みだった案件について、新型コロナウィルス感染症が収束せず、 ①工場建設に必要な建築資材の納品の滞りや資材価格の高騰があり、工事スケジュールの遅延が発生。 ②感染防止のため、現地確定検査の実施を見合わせ。 ③未だインフラ整備途上による土地造成や工場建設に必要な資材輸送に相当の時間を要するため、工期が他地域より長期化。 ④被災地の居住率は３割にとどまり、現地の働き手不足が深刻で企業の雇用確保が困難。 ⑤一部、補助事業者の都合により当初事業計画の変更を行い、補助事業完了予定を延長。 という事態が生じたことにより、支出が令和５年度以降にずれ込んだため。 他方、事業の執行は着実に進んでいることから乖離率は縮小していること、保有割合も特殊要因により一時的な数値になっていることから、特段の対応は不要と考えている。
保有割合 （基金事業に要する費用に対する保有基金額等の割合） |  |  | 1.1904 | [5 empty] | 算出根拠 |  |  | 計算式 |  |  | 70,831,041,201円…① 59,500,194,483円…② 保有割合＝①／②＝1.19
[12 empty] | 各項の 内容 |  |  | ①令和４年度末基金残高 ②令和４年度末時点での執行見込額（下記のＡ＋Ｂ＋C）
[9 empty] | 算出根拠に用いた 事業見込みの考え方 | [5 empty] | 計算式 |  |  | 【令和4年度末時点での執行見込額】 35,901,409,059円…Ａ 22,974,491,068円…B 624,294,356円…C
[15 empty] | 各項の 内容 |  |  | Ａ：今後支出する採択済みの補助事業者に係る交付決定額 B：今後支出する採択予定の補助事業者に係る採択額 C：今後の管理費（過去の実績及び基金管理団体から事務局事業委託契約額を勘案し算出した見込み額）
[15 empty] | 事業見込みに用いた指標の積算根拠 |  |  | ○今後支出する採択済みの補助事業者に係る交付決定額 ・採択済みの補助事業の令和５年度及び令和６年度以降の補助金支出見込み額を計算すると、35,901,409,059円が必要。 ○今後支出する採択予定の補助事業者に係る採択額 ・今年度採択する予定の補助事業者の補助金支出予定を計算すると22,974,491,068円が必要。
[15 empty] | 事業見込みに用いた指標の直近における実績 |  |  | ○令和４年度における実績 ・自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 11,215百万円（交付決定額（見込含む）） （うち、製造・サービス業等立地支援事業等 10,583百万円） （うち、商業施設等整備支援事業 483百万円） （うち、ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ対策投資促進事業 149百万円）
使用見込みの 低い基金等の 該当の有無と 検討結果等 |  |  | ① 事業を終了した基金 | [11 empty] | 無 |  |  | 保有割合が「1」を上回り、左記④で「無」とした場合、その理由
|  |  | ② 前回の見直し以降事業実績がない基金 又は直近３年以上実績がない基金 | [11 empty] | 無 |  |  | 保有割合が「１」を上回ったが、これは、令和4年度の執行見込み（約146億円）と執行実績（約95億円）に乖離（約52億円、乖離率：35.4%）が生じているが、これは令和４年度において、令和３年度以前に交付決定し令和４年度支出見込みだった案件について、新型コロナウィルス感染症が収束せず、 ①工場建設に必要な建築資材の納品の滞りや資材価格の高騰があり、工事スケジュールの遅延が発生。 ②感染防止のため、現地確定検査の実施を見合わせ。 ③未だインフラ整備途上による土地造成や工場建設に必要な資材輸送に相当の時間を要するため、工期が他地域より長期化。 ④被災地の居住率は３割にとどまり、現地の働き手不足が深刻で企業の雇用確保が困難。 ⑤一部、補助事業者の都合により当初事業計画の変更を行い、補助事業完了予定を延長。 ⑥立地予定だった産業団地造成工事の遅延等により、事業者が当初予定していた時期に公募申請が行えなかった事態が生じたこと。 等により、当室として想定していた採択・支出見込額に達しなかったため、一時的に基金残高が増加したもの。 今後、事業の終了に伴う補助金の支払い、公募ができなかった事業者の申請再開が見込まれるため、早晩、保有割合の問題は解消される見込み。
|  |  | ③ 基金造成時の政策目的がなくなった基金 又は変更になった基金 | [11 empty] | 無
|  |  | ④ 保有割合が「１」を大幅に上回っている基金 | [11 empty] | 無
|  |  | ⑤ その他使用見込みが低いと判断される基金 | [11 empty] | 無
|  |  | 【使用見込みの低い基金等に該当する場合の検討結果】 | [5 empty] | 本事業は、事業者、自治体からのニーズが高く、毎年度の事業採択において予算の制約から採択できない事業が生じるほどであり、基金に余分はない。
|  |  | 【使用見込みの低い基金等を残置する場合の理由】 | [5 empty] | 上述のとおり。
基金への 拠出時期・ 額の適切性の 点検 |  |  | 【一括交付の場合】 一括交付が 必要であった理由 | [5 empty] | 被災地域の迅速な復興のためには、可能な限り早く事業を実施することが重要であり、早期に一括交付を行うことで事業執行を担保するため。
|  |  | 【分割交付の場合】 追加時期及び金額を 決定する際の考え方 | [5 empty] | -
基金事業・基金の造成法人等への調査・検査等の実施状況 |  |  | 基金設置法人及び事務局と定期的な打合せ機会を設けるとともに、それ以外にも適時密に連絡・打合せを行い、基金の管理状況や事業の進捗状況の確認を行っている。
基金の 設置法人等の 適格性の点検 |  |  | 選択方法 及び選定理由等 | [5 empty] | 基金設置法人については、創設時に公募を行い、外部有識者による第三者委員会において厳正な審査を行った結果、選定（採択）した。
|  |  | 基金設置法人等の 適格性の点検結果 | [5 empty] | 基金設置法人等は基金が積み増されても、業務は円滑に運営されている。
基金所管部局による点検・改善結果
点検結果 |  |  | アクティビティ①については、順調に事業採択及びこれに伴う新規雇用、民間投資が行われている。事業創設時から、令和4年度までに、約1600人の新規地元雇用を創出見込みであり、本事業による総投資額は、1500億円を超える。 アクティビティ②については、目標を超える数値で推移している。 保有割合が「１」を上回る部分については、上述のとおり一時的な状態なので、早晩解消される見込みであり、国庫返納分は生じない。 | [21 empty] | 目標年度（令和７年度）における効果測定に関する評価
-
改善の方向性 |  |  | アクティビティ①について、避難指示解除がされた特定復興再生拠点での工場等立地も念頭に置き、引き続き「働く場」の確保、企業誘致に取り組む。 アクティビティ②については、今後も被災の商業回復、交流人口の増加に資する事業を採択するよう努める。 保有割合については、 今後、事業の終了に伴う補助金の支払い、公募ができなかった事業者の申請再開が見込まれるため、当該見込みを踏まえ、基金に必要な額を精査し、適切な執行に努める。
外部有識者の所見
○避難指示区域の居住割合の進捗はまだ時間がかかり、地域の働き手不足も続く中で、令和4年度末の交付決定済で支出がされていない事業45件と令和5年度の新規申込事業に関して、事業終了予定の令和8年度までに毎年詳細な事業実態把握を行い、国庫返納を含めた適正な執行に努めること。 ○アクテイビティ②は避難指示区域以外の商業施設復興も対象に含まれていると思われるが、長期アウトカム実績はすでに目標を十分上回る数値であり、実績をはるかに下回るアウトカム指標が今後も妥当なのかどうか検討される必要がある。
行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見
○執行の乖離の状況及び基金保有割合の具体的な計算方法の見直しといった指摘を行い、具体的な記載といった改善がなされたが、引き続き、基金事業に要する費用に対する保有割合の計算方法について、過去の実績・今後の執行見込み等を勘案するとともに、外部有識者の所見を踏まえ、交付決定済み事業者の事業実態把握を行い、適正に事業を遂行し、効果的・効率的な執行に努めること。 ○基金設置法人以外に事務局機能を有しているが、事業所幹部局及び基金設置法人において、定期的に基金の執行状況のチェックを行い、必要に応じて効率的・効果的な業務遂行のため指導する等、ガバナンス体制を整備すること。 ○外部有識者の所見を踏まえ、現在のアウトカム指標・目標が妥当かとうか検討し、必要に応じて目標値を引き上げる等の見直しを行うこと。
所見を踏まえた改善点
○交付決定済み事業者の事業進捗状況をより精緻に把握し、執行の乖離が生じないように努める。 ○基金設置法人及び事務局と定期的な打ち合わせ等により執行状況等を管理し、懸案実行の可能性が生じる場合等は即座に共有・対応ができるようにガバナンス体制を整備することとする。 ○現在のアウトカム指標・目標の妥当性について、より適切な指標がないか検討・見直しを行うこととする。
過去に実施した見直しの概要 |  |  | －
備考 |  |  | 「補助等に関する交付決定実績」の「交付決定額」については、補助事業者の計画変更等により数字が前年度報告時から変動している場合がある。 修正箇所：基金造成の経緯について、③以降の連番を正しい形に修正。また令和５年度の造成経緯として⑦を追加。 収入・支出等の令和５年度見込み（国からの資金交付額）を追加。 理由：連番が正しく付与されていなかったため。また令和５年度資金交付額が入力漏れであったため。 修正日：令和５年１１月２０日
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  | ※令和４年度実績を記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  | A.公益財団法人福島県産業振興センター | [20 empty] | B.みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [12 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 管理費（人件費等） |  |  | 事業執行に係る費用 | [12 empty] | 12.9087 |  |  |  |  | 管理費 |  |  |  |  | 事業執行に係る経費 | [11 empty] | 143.1649
|  |  | 管理費（委託費） |  |  | 基金管理に係る費用 | [12 empty] | 143.1649
|  |  | 事業費 |  |  | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用補助 | [12 empty] | 9450.7853
|  |  | 計 | [15 empty] | 9606.8589 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 143.1649
|  |  | C.豊通リチウム株式会社 | [20 empty] | D.
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [12 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 補助金 |  |  | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [12 empty] | 2999.9995
|  |  | 計 | [15 empty] | 2999.9995 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 0
|  |  | E. | [20 empty] | F.
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [12 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 計 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 0
|  |  | G. | [20 empty] | H.
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [12 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 計 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 0
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1 | 1 | 公益財団法人福島県産業振興センター |  |  |  |  | 2380005010153 | [6 empty] | 基金の運用、管理及び事業実施に係る諸手続 | [17 empty] | 14090
2 | 1
3 | 1
4
5
6
7
8
9
10
B.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1 |  | みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 |  |  |  |  | 9010001027685 | [6 empty] | 事業執行に係る費用（基金設置法人との委託契約） | [17 empty] | 143.1649
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1 |  | 豊通リチウム株式会社 |  |  |  |  | 3380001029535 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 2999.9995
2 |  | ロボコム・アンド・エフエイコム株式会社 |  |  |  |  | 7010401140635 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 1991.3671
3 |  | 株式会社フタバ・ライフサポート |  |  |  |  | 1380001020520 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 1238.8833
4 |  | LEシステム株式会社 |  |  |  |  | 6290001055075 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 1038.3633
5 |  | 浪江町 |  |  |  |  | 8000020075477 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 871.4205
6 |  | 浜通り交通株式会社 |  |  |  |  | 2380001016963 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 387.5485
7 |  | 株式会社アルムシステム |  |  |  |  | 6460101000450 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 355.1181
8 |  | 太洋化学工業株式会社 |  |  |  |  | 6010601003782 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 200
9 |  | 株式会社伊藤商店 |  |  |  |  | 8380001016776 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 154.7241
10 |  | 株式会社高良 |  |  |  |  | 3380001015683 | [6 empty] | 土地・建屋・設備等の取得に係る費用 | [17 empty] | 93.7148
D.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
復興庁
（令和4年度当初予算 １４，０９０百万円）
（前年度基金残高：６６，３４８百万円）
経済産業省へ移管
経済産業省
（令和4年度当初予算 １４，０９０百万円）
（前年度基金残高：６６，３４８百万円）
Ａ：公益財団法人福島県産業振興センター （基金設置法人）
令和４年度末基金残高 ７０，８３１百万円
【収入】 【支出額】
交付額 事業費： ９，４５１百万円
１４，０９０百万円 管理費： １５６百万円
前年度基金残額
６６，３４８百万円
内訳 基金設置法人 １３百万円
事務局 １４３百万円
委託契約
Ｂ：みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社
（事務局）
Ｃ：民間事業者等
（１３件）
【管理費】１４３百万円
【補助金】９，４５１百万円
公募・交付決定等の事業執行に係る実務を実施
事業用用地・建屋・設備の取得

## 入力規則等
基金造成年度 作成年度 | 当初・補正・予備費等 | 会計区分 | 資金交付の形態 | 補助金適正化法 | 使用見込みの低い基金 | 共管フラグ | 終期設定
昭和40年度 | 当初 | 一般会計 | 直接交付 | 有 | 有 | 【共管】 | ＜終期を設定していない理由を選択＞
昭和41年度 | 補正（第１号） | 交付税及び譲与税配付金特別会計 | 間接交付 | 無 | 無 |  | 法律を受けて実施される事業であって事業を終了する時期について法律に特段の定めがないため
昭和42年度 | 補正（第２号） | 地震再保険特別会計 |  |  |  |  | 事業を終了する時期の設定が国際交渉に影響を及ぼすおそれがあるため
昭和43年度 | 補正（第３号） | 国債整理基金特別会計 |  |  |  |  | 犯罪被害者等の救済を継続して行うため
昭和44年度 | 補正（第４号） | 外国為替資金特別会計 |  |  |  |  | その他（終期を定めないことに合理的な理由が存在するため）
昭和45年度 | 補正（第５号） | 財政投融資特別会計
昭和46年度 | 予備費 | エネルギー対策特別会計
昭和47年度 | その他 | 労働保険特別会計
昭和48年度 |  | 年金特別会計
昭和49年度 |  | 食料安定供給特別会計
昭和50年度 |  | 国有林野事業債務管理特別会計
昭和51年度 |  | 特許特別会計
昭和52年度 |  | 自動車安全特別会計
昭和53年度 |  | 東日本大震災復興特別会計
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度