## 行政事業レビューシート
[23 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 158
平成２７年度行政事業レビューシート | [21 empty] | （ | 復興庁 | [8 empty] | ）
事業名 |  |  |  | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 | [10 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 復興庁 | [7 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  | 平成２４年度 |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 平成２９年度 |  |  |  | 担当課室 |  |  |  | 統括官付参事官（予算・会計担当） | [7 empty] | 参事官 小瀬 達之
会計区分 |  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 政策・施策名 |  |  |  | 政策：復興施策の推進 施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | 福島復興再生特別措置法 第５３条 国立研究開発法人森林総合研究所法 附則第８条 | [10 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | 福島復興再生基本方針 森林・林業基本計画（方法書、中期目標、中期計画）
主要政策・施策 | [14 empty] | 主要経費 |  |  |  | その他の事項経費
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 放射性物質の影響がある被災地では、森林所有者の経営意欲の減退、被ばくへの不安等から、自主的・計画的な森林整備を期待することが極めて困難となっている。このため、通常の森林整備の手法に加えて、林業者と住民の不安を取り除くための放射性物質への対処方策の実証などを一体的に行うことにより、円滑な森林整備を推進する。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | （１）実証に係る事前調査等（補助率：定額） 実証地を選定するための汚染状況重点調査地域等の森林の放射線量等の概況調査、作業計画の検討を行うための実証対象森林の調査、森林所有者への説明・同意取り付け等を実施する。 （２）伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証（補助率等：定額、請負） 円滑な森林整備を促進するため、伐採に伴い発生する樹木の枝葉等の破砕・梱包・運搬・保管、放射性物質の拡散抑制のための木柵の設置等、地域において放射性物質への対処に必要な取組を実証的に実施する。 （３）副産物等の利用の円滑化のための実証（補助率：定額） 既存及び新設木質バイオマス関連施設の利用にあたって、放射性物質への影響に対処するための施設等の整備や新技術の導入等により、実証的な取組を実施する。 （４）ほだ木等原木林再生のための実証（補助率：定額） 放射性物質の影響を受けているほだ木等の原木林の再生に向けた実証的な取組を実施する。
実施方法 |  |  |  | 委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [7 empty] | 24年度 |  |  |  |  | 25年度 |  |  |  |  | 26年度 | [5 empty] | 27年度 |  |  |  | 28年度要求
|  |  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  | - |  |  |  |  | 2187 |  |  |  |  | 3536 | [5 empty] | 2778 |  |  |  | 2678
[5 empty] | 補正予算 |  |  | 1018 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[5 empty] | 前年度から繰越し |  |  | - |  |  |  |  | 1018 |  |  |  |  | 2388 | [5 empty] | 4080
[5 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  | -1018 |  |  |  |  | -2388 |  |  |  |  | -4080 | [5 empty] | -
[5 empty] | 予備費等 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[5 empty] | 計 |  |  | 0 |  |  |  |  | 817 |  |  |  |  | 1844 | [5 empty] | 6858 |  |  |  | 2678
|  |  |  | 執行額 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 1221
|  |  |  | 執行率（％） |  |  |  | - |  |  |  |  | 24.85% |  |  |  |  | 66.21%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
[30 empty] | 29 | 年度
|  |  |  | 平成29年度末までに、汚染状況重点調査地域の100市町村における、森林整備事業量を東日本大震災前までの水準に回復させる |  |  |  | 100市町村における森林整備事業量 | [6 empty] | 成果実績 | ha |  |  | 15334 |  |  |  | 13334 |  |  | 13602
[15 empty] | 目標値 | ha |  |  | - |  |  |  | 16000 |  |  | 17000 |  |  | 20000
[15 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  |  | 83.3375 |  |  | 80.0118
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
[15 empty] | 成果実績 |  |  |  | -
[15 empty] | 目標値 |  |  |  | -
[15 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[15 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[15 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 |  |  |  | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
成果実績
目標値
[15 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [11 empty] | 定性的な成果目標と24～26年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[15 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[15 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 |  |  |  | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 目標最終年度
年度
実績
目標値
[15 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
|  |  |  | 本事業の事前調査等の結果を活用して実施される間伐等面積 | [10 empty] | 活動実績 | ha |  |  | - |  |  |  | 516 |  |  | 1274
[15 empty] | 当初見込み | ha |  |  | - |  |  |  | 1000 |  |  | 1484 |  |  | 1516
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  |  | 執行額／活動実績 | [10 empty] | 単位当たり コスト | 百万円 |  |  | - |  |  |  | 0.4 |  |  | 1 |  |  | 4.5
[15 empty] | 計算式 | 百万円/ha |  |  | - |  |  |  | 203÷516 |  |  | 1,221÷1,274 |  |  | 6,858÷1,516
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  |  | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[15 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  |  | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[15 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  |  | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[15 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [11 empty] | 単位 |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  | 27年度見込
|  |  |  | ／ | [10 empty] | 単位当たり コスト
[15 empty] | 計算式 | /
平成27・28年度予算内訳（単位：百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 27年度当初予算 |  |  |  | 28年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
|  | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 |  |  |  | 2778 |  |  |  | 2678 |  |  |  | 事業実績を踏まえ、予算規模の適正化を図った。
|  | 計 |  |  |  | 2778 |  |  |  | 2678
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [15 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [15 empty] | ○ |  | 本事業は、東日本大震災に伴い発生した原子力発電所事故の影響を軽減させ、地域の主要な産業である林業生産活動を円滑に進め、地域住民の雇用・生活の場を確保していくことを目的としており、優先度の高い事業である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [15 empty] | ○ |  | 同上
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [15 empty] | ○ |  | 同上
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [15 empty] | △ |  | 国有林で実施した（２）において、１者応札となった。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [15 empty] | ○ |  | -
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [15 empty] | ○ |  | 26年度は、（１）、（２）、（４）において取組の一部を次年度へ繰り越したため、26年度と27年度で単位コストに開きがある。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [15 empty] | ○ |  | 資金の使途等については、実績報告書等を通じて、本事業実施要領等に基づく必要な処理がなされていることを確認し、適正を期している。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [15 empty] | ○ |  | 同上
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [15 empty] | △ |  | 福島県及び福島県内市町村等が実施した（１）、（２）において、事業計画の一部を見直したことにより事業量が減少した。また、（３）において、放射性物質に汚染された枝葉等を木質燃料として利用することに対する住民の懸念が強まったため、相当数の事業が中止となった。 これらのことから、不用率が大きくなった。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか | [15 empty] | ○ |  | （１）、（２）において、本事業と一体的に実施する森林整備事業との同時発注を行うことによりコストを削減した。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか | [15 empty] | ○ |  | ２６年度成果実績は見込みに対して８０％であった。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [15 empty] | ○ |  | 本事業は、放射性物質の影響を受けている汚染状況重点調査地域等で実証事業を実施することを目的としていることから、事業実施主体を特定している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [15 empty] | ○ |  | ２６年度活動実績は見込みに対して８５．８％であった。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [15 empty] | ○ |  | 放射性物質の影響がある被災地において、本事業による放射性物質への対処方策の実証と森林整備を一体的に行うことにより、円滑な森林整備を推進している。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [15 empty] | ‐
|  | 所管府省・部局名 | [5 empty] | 事業番号 |  |  |  | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  | １者応札を改善する必要がある。また、不用額が大きかった事業や次年度への繰越額が大きかった事業について、適切な執行に努める必要がある。
|  | 改善の 方向性 |  | 国有林で実施した（２）については、１者応札となったことから、森林整備事業と一体的に発注を行うなど、改善に努める。また、不用額が大きかった（３）については、丁寧な事業内容の説明や新たな事業箇所の掘り起こし、予算規模の適正化等によって改善を図ることとし、次年度への繰越額が大きかった（１）、（２）については、速やかに執行することによって、執行率の改善に努める。
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
現状通り |  |  | 通常の森林整備の手法に加えて放射性物質への対処方策の実証などを一体的に行うことにより円滑な森林整備を推進することを目的とした復興に資する必要性の高い事業である。しかし、平成26年度の執行率が低いこと及び多額繰越を出していることを踏まえ、予算要求に当たっては事業規模の精査を行うこと。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
現状通り |  |  | 引き続き効率的・効果的な予算の執行に努めていく。
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  |  | - |  |  |  |  | 平成23年度 |  |  |  | - | [6 empty] | 平成24年度 |  |  |  |  | -
平成25年度 |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 平成26年度 |  |  |  | 159
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  |  | ※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A. 福島県 | [12 empty] | E. 白河市
|  |  |  | 費 目 |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 補助金 |  | 白河市ほか３３者への補助金 | [8 empty] | 810 |  | 委託費 |  |  |  | アジア航測（株）福島支店、西白河地方森林組合への委託費 | [8 empty] | 115.6
|  |  |  | 委託費 |  | (株）国土防災技術ほか１２者への委託費 | [8 empty] | 287.3
|  |  |  | 需用費 |  | 県および各農林事務所における事務費、コピー用紙等消耗品等 | [8 empty] | 0.67
|  |  |  | 旅費 |  | 現場監督、市町村説明に係る旅費等 | [8 empty] | 0.39
|  |  |  | 役務費 |  | 郵便切手、電話代等 | [8 empty] | 0.18
|  |  |  | 使用料 |  | 現場監督等に係る高速道路使用料等 | [8 empty] | 0.16
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 1098.7 |  | 計 | [12 empty] | 115.6
|  |  |  | B. 独立行政法人 森林総合研究所 | [12 empty] | F. （株）国土防災技術
|  |  |  | 費 目 |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 委託費 |  | 田村森林組合ほか１者への委託費 | [8 empty] | 12.4 |  | 技術者給 |  |  |  | 森林調査等 | [8 empty] | 50
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 12.4 |  | 計 | [12 empty] | 50
|  |  |  | C. （有）佐藤林業 | [12 empty] | G. 田村森林組合
|  |  |  | 費 目 |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 請負費 |  | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 | [8 empty] | 11.3 |  | 請負費 |  |  |  | 放射性物質対処型森林･林業復興対策実証事業 | [8 empty] | 11.4
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 11.3 |  | 計 | [12 empty] | 11.4
|  |  |  | D.（一社）森林調査の会 | [12 empty] | H. （株）柳津測量設計
|  |  |  | 費 目 |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 委託費 |  | 放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業実施に係る作業功程調査委託事業 | [8 empty] | 12.4 |  | 技術者給 |  |  |  | 調査、測量、設計、同意取得等 | [8 empty] | 105.2
[17 empty] | 需用費 |  |  |  | 報告書作成 | [8 empty] | 0.1
|  |  |  | 計 | [10 empty] | 12.4 |  | 計 | [12 empty] | 105.3
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載
支出先上位１０者リスト
A. 福島県ほか４県
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 福島県 |  |  |  |  | ①実証に係る事前調査等、②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証、④ほだ木等原木林再生のための実証 | [16 empty] | 1098.7 |  |  | - |  |  | -
2 | 1 | 茨城県 |  |  |  |  | ④ほだ木等原木林再生のための実証 | [16 empty] | 37.6 |  |  | - |  |  | -
3 | 1 | 岩手県 |  |  |  |  | ④ほだ木等原木林再生のための実証 | [16 empty] | 34.7 |  |  | - |  |  | -
4 | 1 | 群馬県 |  |  |  |  | ④ほだ木等原木林再生のための実証 | [16 empty] | 4.7 |  |  | - |  |  | -
5 | 1 | 宮城県 |  |  |  |  | ④ほだ木等原木林再生のための実証 | [16 empty] | 1.4 |  |  | - |  |  | -
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B (独）森林総合研究所
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | （独）森林総合研究所 |  |  |  |  | 伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証 | [16 empty] | 12.4 |  |  | - |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C （有）佐藤林業ほか１者
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | （有）佐藤林業 |  |  |  |  | 放射性物質の拡散抑制のための丸太筋工の設置 | [16 empty] | 11.3 |  |  | 1 |  |  | 96.9
2 | 1 | 磐城林業協同組合 |  |  |  |  | 放射性物質の拡散抑制のための丸太筋工の設置 | [16 empty] | 3.8 |  |  | 1 |  |  | 96
3 | 1 | 磐城林業協同組合 |  |  |  |  | 放射性物質の拡散抑制のための丸太筋工の設置 | [16 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 98.3
4 | 1 | 磐城林業協同組合 |  |  |  |  | 放射性物質の拡散抑制のための丸太筋工の設置 | [16 empty] | 1.3 |  |  | 1 |  |  | 98.2
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D （一社）森林調査の会
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | （一社）森林調査の会 |  |  |  |  | 国有林野事業放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業実施に係る作業功程調査 | [16 empty] | 12.1 |  |  | 1 |  |  | 97.3
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E 白河市ほか３３者
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 白河市 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成、同意取得業務 | [16 empty] | 115.6 |  |  | - |  |  | -
2 | 1 | 柳津町 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成 | [16 empty] | 105.4 |  |  | - |  |  | -
3 | 1 | 郡山市 |  |  |  |  | 年度別計画の作成 | [16 empty] | 64.6 |  |  | - |  |  | -
4 | 1 | 棚倉町 |  |  |  |  | 年度別計画の作成、同意取得業務、枝葉等処理、拡散防止対策 | [16 empty] | 61.8 |  |  | - |  |  | -
5 | 1 | 南相馬市 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成、同意取得業務 | [16 empty] | 55.2 |  |  | - |  |  | -
6 | 1 | 福島市 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成、表土流出防止 | [16 empty] | 52 |  |  | - |  |  | -
7 | 1 | 国見町 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成、枝葉等処理、拡散防止対策 | [16 empty] | 49.3 |  |  | - |  |  | -
8 | 1 | 二本松市 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成、枝葉等処理、拡散防止対策 | [16 empty] | 48.8 |  |  | - |  |  | -
9 | 1 | 田村市 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成、同意取得業務、枝葉等処理、拡散防止対策 | [16 empty] | 40.1 |  |  | - |  |  | -
10 | 1 | いわき市 |  |  |  |  | 年度別計画の作成、枝葉等処理、拡散防止対策 | [16 empty] | 31.6 |  |  | - |  |  | -
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F (株）国土防災技術ほか１９者
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | (株）国土防災技術 |  |  |  |  | 森林概況調査 | [16 empty] | 50 |  |  | 随意契約 |  |  | -
2 | 1 | （株）パスコ |  |  |  |  | 森林所有者の同意取り付け補助 | [16 empty] | 45.9 |  |  | 随意契約 |  |  | -
3 | 1 | 農事組合法人 森のめぐみ |  |  |  |  | ほだ木等原木再生のための実証（伐採、放射性物質濃度測定） | [16 empty] | 37.6 |  |  | 随意契約 |  |  | -
4 | 1 | いわき市森林組合 |  |  |  |  | 放射性物質対策 | [16 empty] | 34.7 |  |  | 4 |  |  | 98.1
5 | 1 | ふくしま中央森林組合 |  |  |  |  | 放射性物質対策 | [16 empty] | 31.5 |  |  | 4 |  |  | 96.9
6 | 1 | 千葉製作所 |  |  |  |  | 放射性物質対策 | [16 empty] | 23 |  |  | 3 |  |  | 98.1
7 | 1 | いわき市森林組合 |  |  |  |  | 放射性物質対策 | [16 empty] | 21.3 |  |  | 2 |  |  | 98
8 | 1 | 福島県北森林組合 |  |  |  |  | 伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証 | [16 empty] | 20.7 |  |  | 1 |  |  | 99.7
9 | 1 | 福島県北森林組合 |  |  |  |  | 伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証 | [16 empty] | 12.4 |  |  | 2 |  |  | 99.4
10 | 1 | 相馬地方森林組合 |  |  |  |  | 放射性物質対策 | [16 empty] | 11 |  |  | 3 |  |  | 98.9
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G 田村森林組合ほか１者
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 田村森林組合 |  |  |  |  | 放射性物質の拡散抑制のための丸太柵工の設置 | [16 empty] | 11.4 |  |  | 1 |  |  | -
2 | 1 | 吾妻造林有限会社 |  |  |  |  | 放射性物質の拡散抑制のための丸太柵工の設置 | [16 empty] | 1 |  |  | 随意契約 |  |  | -
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H 柳津測量設計ほか８７者
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | （株）柳津測量設計 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成 | [16 empty] | 105.3 |  |  | 5 |  |  | 98.5
2 | 1 | 福島県森林・林業緑化協会 |  |  |  |  | 年度別計画の作成 | [16 empty] | 62.8 |  |  | 11 |  |  | 97.3
3 | 1 | 西白河地方森林組合 |  |  |  |  | 放射性物質対策 | [16 empty] | 40.7 |  |  | 5 |  |  | 99.1
4 | 1 | （株）アジア航測 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成、同意取得業務 | [16 empty] | 23.2 |  |  | 6 |  |  | 96.2
5 | 1 | 日本測地コンサルタント |  |  |  |  | 年度別計画の作成 | [16 empty] | 21.2 |  |  | 11 |  |  | 94.4
6 | 1 | （株）アジア航測 |  |  |  |  | 年度別計画の作成、同意取得業務 | [16 empty] | 27.9 |  |  | 6 |  |  | 94.7
7 | 1 | （株）アジア航測 |  |  |  |  | 全体計画の作成 | [16 empty] | 13.6 |  |  | 11 |  |  | 93.6
8 | 1 | （株）佐藤コンサルタント |  |  |  |  | 年度別計画の作成 | [16 empty] | 24 |  |  | 11 |  |  | 98
9 | 1 | （株）アジア航測 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成、同意取得業務 | [16 empty] | 23.7 |  |  | 6 |  |  | 94.2
10 | 1 | 福島県森林・林業緑化協会 |  |  |  |  | 全体計画及び年度別計画の作成 | [16 empty] | 18.9 |  |  | 8 |  |  | 94.9
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10社リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載
復興庁
１，８８４百万円
（農林水産省へ移替え）
農林水産省
１，２２１百万円
Ｃ．（有）佐藤林業ほか１者
１９百万円
Ｄ．（一社）森林調査の会
１２百万円
【請負】
【一般競争】
Ａ．福島県ほか４県
１，１７７百万円
②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証
②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証
Ｂ．（独）森林総合研究所
１２百万円
②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証
G．田村森林組合
ほか１者
１１百万円
【補助・特定】
【請負】
②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証
【補助・特定】
①実証に係る事前調査等
②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証
④ほだ木等原木林再生のための実証
Ｅ．白河市ほか３３者
８４９百万円
【一般競争】
【随意契約】
①実証に係る事前調査等
②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証
④ほだ木等原木林再生のための実証
①実証に係る事前調査等
②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証
④ほだ木等原木林再生のための実証
【補助・特定】
①実証に係る事前調査等
②伐採に伴い発生する副産物の減容化等放射性物質への対処方策の実証
④ほだ木等原木林再生のための実証
【一般競争】
【指名競争】
【随意契約】
【見積聴取・請負】
Ｆ．（株）国土防災技術
ほか１９者
３２５百万円
H．柳津測量設計
ほか８７者
８２３百万円

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
医療分野の研究開発関連 |  | 一般会計 |  |  |  | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２５年度 | 廃止 | 廃止
宇宙開発利用 |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  |  | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新27 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２６年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減
沖縄振興 |  | 地震再保険特別会計 |  |  |  | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 委託・請負 | 新28 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２７年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善
海洋政策 |  | 国債整理基金特別会計 |  |  |  | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負 |  | 特定個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２８年度 | 終了予定 | 予定通り終了
科学技術・イノベーション |  | 外国為替資金特別会計 |  |  |  | 公共事業 |  |  |  | 交付 |  |  | 委託・請負 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成２９年度 | 現状通り | 現状通り
観光立国 |  | 財政投融資財政融資特別会計資金勘定 |  |  |  | 経済協力 |  |  |  | 貸付 |  |  | 委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３０年度
交通安全対策 |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  |  | 中小企業対策 |  |  |  | その他 |  |  | 委託・請負 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３１年度
高齢社会対策 |  | 財政投融資特定国有財産特別会計整備勘定 |  |  |  | エネルギー対策 | [8 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３２年度
国土強靭化 |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  |  | 食料安定供給関係 |  |  |  | 委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３３年度
子ども・若者育成支援 |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  |  | その他の事項経費 | ○ | その他の事項経費 | その他の事項経費 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３４年度
自殺対策 |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 | [12 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３５年度
障害者施策 |  | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  |  | その他の事項経費 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３６年度
少子化社会対策 |  | 労働保険特別会計雇用勘定 | [12 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３７年度
食育推進 |  | 労働保険特別会計徴収勘定 | [12 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３８年度
男女共同参画 |  | 年金特別会計基礎年金勘定 | [12 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成３９年度
地球温暖化対策 |  | 年金特別会計国民年金勘定 | [12 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４０年度
犯罪被害者等施策 |  | 年金特別会計厚生年金勘定 | [12 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４１年度
ＩＴ戦略 |  | 年金特別会計健康勘定 | [12 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４２年度
クールジャパン |  | 年金特別会計子どものための金銭の給付勘定 | [12 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４３年度
女性活躍 |  | 年金特別会計業務勘定 | [12 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４４年度
知的財産 |  | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 | [12 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４５年度
地方創生 |  | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 | [13 empty] | 昭和２１年度 | 平成４６年度
ＯＤＡ |  | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２２年度 | 平成４７年度
|  | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 | [13 empty] | 昭和２３年度 | 平成４８年度
|  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 | [13 empty] | 昭和２４年度 | 平成４９年度
|  | 食料安定供給特別会計業務勘定 | [13 empty] | 昭和２５年度 | 平成５０年度
|  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 | [13 empty] | 昭和２６年度 | 平成５１年度
|  | 森林保険特別会計 | [13 empty] | 昭和２７年度 | 平成５２年度
|  | 国有林野事業債務管理特別会計 | [13 empty] | 昭和２８年度 | 平成５３年度
|  | 貿易再保険特別会計 | [13 empty] | 昭和２９年度 | 平成５４年度
|  | 特許特別会計 | [13 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度
|  | 自動車安全特別会計保障勘定 | [13 empty] | 昭和３１年度 | 平成５５年度以降
|  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 | [13 empty] | 昭和３２年度 | 終了予定なし
|  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 | [13 empty] | 昭和３３年度
|  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 | [13 empty] | 昭和３４年度
|  | 東日本大震災復興特別会計 | ○ | 東日本大震災復興特別会計 | 東日本大震災復興特別会計 | [10 empty] | 昭和３５年度
昭和３６年度
|  | 東日本大震災復興特別会計 | [13 empty] | 昭和３７年度
昭和３８年度
昭和３９年度
昭和４０年度
昭和４１年度
昭和４２年度
昭和４３年度
昭和４４年度
昭和４５年度
昭和４６年度
昭和４７年度
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
新